## PROYECTOS
REGISTRO DE AREA
PROYECTOS I+D A REPORTAR GCIA. GRAL.
S.G.C. | PLANILLA DE REGISTROS | [12 empty] | fecha ultima acutalizacion
Vigencia 10/04/2017 |  | RS-ING-XX | [11 empty] | 2019-10-01 |  | a la fecha | a la fecha |  |  | INDICADOR | Grafico
COD | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | TIPO | PROYECTISTA | FECHA SOLICITUD | FECHA ENTREGA PROTOTIPO | HS estimadas I+D. (Hasta lanzamiento preserie) | HS Usadas I+D. (Hasta lanzamiento preserie) | HS preserie y homologacion | FECHA OBJETIVO HOMOLAGION | FECHA REAL homologacion | DESVIO E/ FECHA ACORDADA Y REAL CIERRE | OBSERVACIONES | Status a la fecha | Dias planificados | Dias usados | % objetivo | % Avance real | Estatus (+atraso, - margen en días) | Estatus prom. (+atraso, - margen en días)
P001 | LIMPIEZA FORMULAS | SE SOLICITA LA LIMPIEZA DE FORMULAS EN PRESEA, ELIMINANDO FORMULAS ALTERNATIVAS, FUERA DE VIGENCIA, Y FORMULAS DE PIEZAS COMPRADAS X R.I. (DE SER DETERMINADO POR PRODUCCION). TRABAJO A TERMINAR ANTES DE LA IMPLEMENTACION DE MRP EN JULIO/17 | Admin | M.I.PEREYRA | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 0 |  | Terminado | 149 | 149 | 100% | 100% | 0 | 0
P002 | REDISEÑO BLINDI (04/2018) | digitalización en 3d de equipo vigente -. eliminar laterales fundidos de Blind -Mejorar confiabilidad y costos del equipo | Diseño | A.Betti - J.Moziman | 2017-05-02 | 31/11/2017 |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 0 | a) BLINDI (25 %), 360 ( 25% ), Modulares( 25%), Panier y Verona (25 %).: - Estos trabajos se miden hasta la finalización del prototipo, no incluye la etapa de preserie y homologación de producto, esta etapa sigue siendo responsabilidad de ing. pero dependemos mucho de otras áreas. - En todas las revisiones de producto surgen observaciones e ideas de mejora que exceden el alcance actual pero se dejan pendientes para futuras intervenciones. | Terminado | 369 | 369 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1º) REVISIÓN DE PRODUCTOS ( 33 % ) Involucra los trabajos de : a) BLINDI (25 %), 360 ( 25% ), Modulares( 25%), Panier y Verona (25 %) | REDISEÑO BLINDI (04/2018)43226
P023A | C4000 | Diseño de mejoras de equipo | Diseño | F.Dutruel | 2018-10-15 |  |  |  |  | 2019-05-30 |  |  |  | Terminado. Preserie | 227 | 351 | 100% | 100% | 0 | 0
P024 | IOT | Desarrollar Conectividad en Hornos | Desarrollo | M.Masetro/ G.Manero/ P.Panichelli | 2018-05-13 |  |  |  |  | 2019-05-30 |  |  |  | Prueba prototipo | 382 | 506 | 1.3246 | 60% | 276.8 | 276.8
P025 | CAFEP | Diseño de gabinete de Camara de fermentacion para fabricacion en paneladora | Desarrollo | N.Mazino | 2019-01-23 | 2019-08-30 |  |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | Terminado. Preserie | 219 | 251 | 100% | 100% | 0 | 0
P026 | Horno PA290/Argental LIDO | Desarrollar Horno Panier 7090 con Marca Argental para el exterior: Evaluar: Bajar tipos de chapa / hacer panelables/ - Bajar aislacion de techo y lateral, - Rampa, cubo manija, baquelita, Logo Argental, Policarbonato panel, | Diseño | P.Gallo | 2019-03-29 |  |  |  |  | 2019-10-15 |  |  |  | Diseño | 200 | 186 | 0.93 | 60% | 66 | 66
P027a | CONVECTOR 15E | Desarrollar el horno convector a GAS 4570 15E | Desarrollo | P.Gallo | 2019-03-29 |  |  |  |  | 2019-10-30 |  |  |  | Suspendido/Costo no conveniente | 215 | 186 | 0.86512 | 20% | 143 | 143
P038 | Revision M-66 | Cambiar a chaisis MOD Reemplazar cabezal por EU2C | Rediseño | N.Mazino | [9 empty] | Terminado
P039 | Revision BHC | Cambiar a chasis MOD Cambiar rodamientos de sistema de giro de caño. Evaluar alternativas plasticas para caracol y caño Eliminar pulidos | Rediseño | N.Mazino | [9 empty] | Terminado
P040 | LINEA GALILEO | Desarrollar linea de trabajo sin descanso, DB, TB y SGAUG. Desarrollar Transportador de barras inclinado para pan frances y pan de molde | Desarrollo | Pampaluna/Gorla | 2020-07-01 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | Terminado
P041 | GEPN | Reduccion de costo: Mejora de eq.electrico - Reducir variedad de tipos de chapa - Pasar todo lo posible a chapas paneladas Fabricacion Modular Unificacion de piezas y materiales | Rediseño | F.Dutruel | [9 empty] | PRESERIE
P042 | HIDRA | Armado para DEMO
P043 | TRINCHADOR GTMINI | DISEÑO DE UN TRINCHADOR MAS ECONOMICO AL GT38 | Rediseño | A.Betti | 2021-08-03 |  | 350 | 420.5 | 136 |  |  |  |  | PRESERIE
P044 | FE 472 | REDISEÑLO DE HORNO 472: Mejora de eq.electrico - Reducir variedad de tipos de chapa - Pasar todo lo posible a chapas paneladas Fabricacion Modular Unificacion de piezas y materiales | Rediseño | N.Mazino | 2021-08-09 |  | 400 | 372.5 | [5 empty] | PRESERIE
P045 | NESTING CHAPERIA | lograr agilidad, eficiencia y control en el proceso de corte por Laser. Se pretende cortar un producto por nesting para poder contar con las piezas lo antes posible y no demorar la provisión a planta. Mejorar el aprovechamiento de la chapa y cuantificar el descarte de chapa por cada producto para contemplarlo en los costos. | Desarrollo | M.Montrasi | 2021-09-22 | [8 empty] | Terminado
P046 | DIVISORA ARGENTAL | DISEÑAR divisora ARGENTAL contemplar su uso con transportador inclinado y GTC | Desarrollo | A.BETTI | 2022-02-17 | [8 empty] | PRESERIE
P047 | HORNO CONVECTOR ARGENTAL | ANALIZAR COSTOS DE HORNOS CONVECTOES DE 6 bandejas o menos | Desarrollo | Del BO | [9 empty] | SUSPENDIDO
P048 | GP70 | Planimetria 3D - Unificacion de tipos de chapas y Piezas estandar | Rediseño | T.Lazaro
P049 | Rediseño Retractil | Eliminar soldaduras. Unificar tipos de chapas, Estandarizar piezas, utilizar Reductores estandar y guias lineas comerciales | Rediseño | F.Dutruel | [9 empty] | PRESERIE
P050 | CFA Control | Desarrollo de camara de fermentacion Controlada | Desarrollo | [10 empty] | PROTOTIPO
P051 | Maquetas 3D | Diseño de sistemas productivos Argental | Diseño | T.Lazaro |  |  |  | 123.5 | [5 empty] | Terminado
P052 | Tornado PLUS | Reduccion de costo: Mejora de eq.electrico - Reducir variedad de tipos de chapa - Pasar todo lo posible a chapas paneladas Fabricacion Modular Unificacion de piezas y materiales | Rediseño | F.Dutruel |  |  | 150 | 144 | [5 empty] | DISEÑO
P053 | ALIMENTACION CONTINUA DE MASA | Linea de alimentacion continua de masa | Desarrollo | F.Dutruel | 2023-11-25 |  | 350 | 31 | [5 empty] | Lanzamiento
P054 | REBOLLADO SOBRE TRANSPORTDOR | Modulo de rebollado sobre mesa | Desarrollo | F.Dutruel | 2024-01-15 |  | 350 | [6 empty] | Lanzamiento
P055 | DOSIFICADOR MULTIPLE | Dosificador multiple de solidos | Desarrollo | F.Dutruel | 2023-09-25 |  | 200 | 91 | [5 empty] | Lanzamiento
P056 | MEJORAS EN TRANSPORTADOR DE BARRAS | Rediseño Transportador de barras | Desarrollo | A.Betti | 2023-08-03
P057 | MEJORA COSTO PA240 | Mejoras en Costo y terminacion de horno PANIER 4570 | Desarrollo | A.Betti | 2023-05-18
P058 | REDISEÑO MINILINEA | MEJORAS EN CALIBRADOR, RECUPERADOR DE RECORTES, CHASIS, GUILLOTINA E, SEPARADOR | Desarrollo | A.Betti | 2024-09-25
P059 | CHAPERIA DB1000 | Diseño de chaperia DB1000 para procesar en argental | Reediseño | A.Betti | 2025-03-24
P060 | REDISEÑO Tornado PL-II-E | Rediseño RECUPERADOR DE RECORTES para tornado plus-E y retractil | Reediseño | F.Dutruel | 2025-04-20
P061 | REDISEÑO HORNO PA290 | UNIFICAR PIEZAS CON PA340 y FE4.0. Mejoras en Costo y terminacion de horno PANIER 7090. | Reediseño | M.Montrasi | 2025-07-30
P062 | SP - Modular | Rediseño del SP para acoplar a SGAU. Eliminar soldaduras
P063 | C4000 | Rediseño C4000 - Elimnar fieltros y simplificar equipo
Formulas:
FECHA REAL homologacion = +[FECHA OBJETIVO HOMOLAGION]