## N_SMF2025
REGISTRO DE AREA
SOLICITUD SM-DT-SMF
S.G.C. |  | PLANILLA DE REGISTROS
Vigencia 10/03/2016 | [10 empty] | RS-ING-02
TIPO DE SOLICITUD | Nº SOLICITUD | FECHA REAL SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | SOLICITUD-DETALLE | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS | EQUIPOS AFECTADOS | FECHA RESOLUCION | RESUELTA POR | AHORRO POR CAMBIO (POR UNIDAD) | CANTIDAD EQUIPOS AFECTADOS X 12 MESES (PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL) | AHORRO ANUALIZADO | FECHA ESTIMADA IMPLEMENTACION (OC / OP / OT)
SM | S-1341 | 2025-01-20 | PRODUCCION | CORRECCION | SE AGREGA LISTADO VARIANTE 500204 EN CORBOL (COD:3177) | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2025-01-20 | G. MEDINA |  |  |  |  | PROYECTISTA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS
SM | S-1342 | 2025-01-22 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA EL LARGO DEL GANCHO DE PARRILLAS PARA AUMENTAR LA ZONA LIBRE PARA EXTRAER Y MONTAR ESTAMPAS EN LAS GUILLOTINAS AMBRO | AMBRO MESAS | GUILLOTINA EW y EW-E AMBRO | 2025-01-22 | DUTRUEL | [5 empty] | SM | ABASTECIMIENTO | NECESIDAD URG | AMASADORAS
SM | S-1343 | 2025-02-05 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION RETRACTIL AMBRO | AMBRO MESAS | RETRACTIL 70/450 - RETRACTIL 70/400 | 2025-03-21 | DEL BO | 1405423.86 | 6 | 8432543.16 |  | DUTRUEL | DT | COMPRAS | MEJORA COSTO | BOLLERA BHC
SM | S-1344 | 2025-02-06 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | TABLERO ELECTRICO AMBRO | AMBRO MESAS | MINI-LÍNEA, COMPRESSLINE, CIABATTA, LINEA PIZZA 2.0 | 2025-02-07 | DUTRUEL |  |  |  |  | BETTI | SMF | MATERIALES | MEJORA CALIDAD | CORBOL
SM | S-1345 | 2025-02-13 | AT.AL CLIENTE | DOCUMENTACION | MANUAL DIVISORA BOLLERA PANIER 30-100-30 | DIVISORAS | DIVISORA BOLLERA PANIER | 2025-02-13 | G. MEDINA |  |  |  |  | DEL BO |  | PRODUCCION | CORRECCION | DIVISORAS
DT | S-1346 | 2025-02-14 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION DE REDUCTORES Y MOT. MARCA ANG |  | TODOS | 2025-02-28 | DEL BO |  |  | 52227459.45 |  | MASETRO
SM | S-1347 | 2025-02-17 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION EN PROTECCIONES M-66 MODULAR | MAQUINAS MOD. | M-66 | 2025-02-24 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | MAZINO |  | ELECTRICIDAD | DOCUMENTACION | ELB
SM | S-1348 | 2025-02-24 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCIÓN EN TOLERANCIAS DE ROLO CONDUCIDO Y TRANSVERSAL A4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | AMB-032 | 2025-02-24 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | PERALTA |  | DESPACHO | DEVOLUCION | FDP
SM | S-1349 | 2025-03-26 | PRODUCCION | DOCUMENTACION | AGREGAR A FORMULA DEL PA290, PA290 LIDO Y FEIII-960 BULON CAB. HEXAG. M12x20 BIC | HORNOS ESTATICOS | PA290 Y FEIII-960 | 2025-03-05 | G. MEDINA |  |  |  |  | MONTRASI
SM | S-1350 | 2025-03-10 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION TORNADO PLUS E | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS E | 2025-05-12 | DEL BO | 3608927.56 | 20 | 72178551.2 |  | LRODRIGUEZ |  | EMBALAJE |  | MAQUINAS MOD.
SM | S-1351 | 2025-03-11 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | ACTUALIZACIÓN DE PLANO DE FLEJE TRABA | HORNOS ROTATIVOS | HORNO FE 4.0-472/ FE III-960/ FE III-960 BIO Y HORNO PANIER PA290 / PA290 LIDO / PA240 | 2025-03-11 | G. MEDINA |  |  |  |  | TAMONE |  | CALIDAD |  | SOBADORAS
SM | S-1352 | 2025-04-04 | PRODUCCION | NECESIDAD URG | MODIFICACION DE CHIMENEAS DE HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNO FE III-960 / FE 4.0-472 / FE 4.0-960 / HORNO FE II-472 | 2025-04-04 | DEL BO |  |  |  |  | L FIGUEIRAS |  | AT.AL CLIENTE |  | DESCANSADORAS
SM | S-1353 | 2025-04-09 | GCIA.GRAL. |  | ELIMINACION DEL GRABADO LASER 75 AÑOS ARGENTAL | GENERAL |  | 2025-04-09 | TAMONE |  |  |  |  | G. MEDINA |  | INGENIERIA |  | CAMARAS FERM.
SM | S-1354 | 2025-04-10 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | BAJA INSUMOS PANIER PA240 | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2025-04-10 | BETTI | [6 empty] | GCIA.GRAL. |  | HORNOS CICLOTER.
SMF | S-1355 | 2025-04-17 | INGENIERIA | CORRECCION | INCORPORACIÓN DE TORNILLOS DE CONTRATAPA DE TABLERO ELÉCTRICO - TRANSPORTADOR DE BARRAS | DESCANSADORAS | TRANSPORTADOR DE BARRAS | 2025-04-21 | LRODRIGUEZ | [6 empty] | VENTAS |  | HORNOS ESTATICOS
SM | S-1356 | 2025-04-23 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION PIEZAS HORNOS VARIAS | HORNOS ROTATIVOS | 2N402-2N902-2N902 | 2025-04-23 | MONTRASI | [6 empty] | COM.EXT. |  | HORNOS ROTATIVOS
SM | S-1357 | 2025-04-23 | INGENIERIA | CORRECCION | ARREGLAR PROBLEMA BISAGRAS DE LAS PUERTAS | HORNOS ROTATIVOS | 2N402-2N902-2N902- | 2025-04-23 | MONTRASI | [6 empty] | MARKETING |  | MAQ. COMPRADAS
SM | S-1358 | 2025-04-25 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION CHAPA PATENTE HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS ARGENTAL / PANIER | 2025-04-25 | DEL BO | [8 empty] | HORNOS COMPRADOS
SM | S-1359 | 2025-04-28 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNO FE III-472/ FE III-960/ FE III-315/ PA240 | 2025-06-12 | G. MEDINA | [8 empty] | CARROS
SM | S-1360 | 2025-04-29 | INGENIERIA | CORRECCION | REVISIÓN DE RESORTES DE ESTAMPAS AMBRO | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS - PLUS E | 2025-04-30 | LRODRIGUEZ | [8 empty] | BANDEJAS/LATAS/MOLDES
SMF | S-1361 | 2025-05-09 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCIÓN EN SENSORES DE TRANSPORTADOR INCLINADO | DESCANSADORAS | TRANSPORTADOR INCLINADO | 2025-05-09 | LRODRIGUEZ | [8 empty] | MOLDEADORES
SM | S-1362 | 2025-05-09 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | CORRECIONES Y MEJORAS EN SEPARADOR DE PANES | MAQUINAS MOD. | SP | 2025-05-12 | LRODRIGUEZ | [8 empty] | AMBRO MEDIALUNERAS
SM | S-1363 | 2025-05-12 | CALIDAD | DOCUMENTACION | ACTULIZACION DE PLANO DE RAMPA ACCESO HORNO 2N90 | HORNOS ROTATIVOS | FE II-960 | 2025-05-12 | G. MEDINA | [8 empty] | AMBRO MESAS
SM | S-1364 | 2025-05-12 | CALIDAD | CORRECCION | ESPECIFICACION DE PINTURA EN PIEZAS DE HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS / AMASADORAS | 2025-05-20 | DEL BO | [8 empty] | AMBRO CORTANTES
SMF | S-1365 | 2025-05-13 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | UNIFICACIÓN EN BULONERÍA CAB. TANQUE ALLEN INOX M6 | GENERAL | AMASADORAS - COMPRESSLINE - TORNADO - 2N402 - 2N902 - 2N903 - PA340 - TI | 2025-05-13 | LRODRIGUEZ | [8 empty] | AMBRO CAB. C2000
SM | S-1366 | 2025-05-20 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | HOMOLOGACION DEL HORNO FE 4.0 -472 CON TODAS SUS VARIANTES | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS FE 4.0 472 |  | MONTRASI | [8 empty] | AMBRO SEMI-IND.
SM | S-1367 | 2025-05-29 | ABASTECIMIENTO | CORRECCION | EL PROVEEDOR SOLICITA BAJAR LA PROFUNDIDAD DE LOS AGUJEROS EN LOS CEPILLOS HARINADORES | AMBRO MESAS | HARINADOR AMBRO | 2025-05-29 | DUTRUEL | [8 empty] | ARGENTAL-SEMI-IND.
SM | S-1368 | 2025-06-03 | INGENIERIA | CORRECCION | MEJORAS EN EL ANIDAMIENTO DE PIEZAS ESMERILADAS - CIERRE DE NC VARIAS | MAQUINAS MOD. | SGAU MY20 |  | LRODRIGUEZ | [8 empty] | GENERAL
SM | S-1369 | 2025-07-02 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACIONES PIEZAS FE III 960 | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS FE III 960 |  | MONTRASI
SM | S-1370 | 2025-07-02 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCIÓN EN INSUMOS EJE Y REDUCTOR DE GP70 | MAQUINAS MOD. | GP-70 |  | LRODRIGUEZ
SM | S-1371 | 2025-07-07 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO LANA DE ROCA | HORNOS ROTATIVOS |  |  | G. MEDINA |  |  | 3420817.7848
SM | S-1372 | 2025-07-25 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACIONES EN PIEZAS DE BLIND Y C4000 | SOBADORAS | BLIND / C4000 | 2025-07-28 | DEL BO
SM | S-1373 | 2025-07-28 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICAR POSICIÓN DE SENSOR INDUCTIVO DE PUERTA | HORNOS ROTATIVOS | FE 4.0 472 | 2025-07-28 | MONTRASI
SMF | S-1374 | 2025-07-29 | INGENIERIA | CORRECCION | REEMPLAZO DE LONA DE PVC GSTR POR PN | MAQUINAS MOD. | SGAU / GT-38 / GTC / GTCG / GT-MINI | 2025-07-30 | DEL BO
| S-1375 | 2025-08-05 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCIÓN DE BULONERÍA - DB1200 | DIVISORAS | DB1200 |  | LRODRIGUEZ
SM | S-1376 | 2025-08-14 | PRODUCCION | CORRECCION | SOPORTE DE TEMPORIZADOR EN HORNOS ELECTROMECANICOS | HORNOS ROTATIVOS | FE3-960 / PANIER 7090 | 2025-08-14 | DEL BO
SM | S-1377 | 2025-08-20 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MODIFICACION DE REFUERZOS DE CABEZAL MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA / MBE-200U-S | 2025-08-21 | DEL BO
SM | S-1378 | 2025-08-22 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION RELEVO TERMICO EN PLANO ELECTRICO T220 DE CORBOL | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2025-08-22 | DEL BO
DT | S-1379 | 2025-08-25 | INGENIERIA | CORRECCION | REPROCESO ROLO TRACTOR CABEZAL ARG-032-013Z Y MONTAJE LONA EL TABLA CALIBRADORA | MAQUINAS MOD. | GTMINI | 2025-08-25 | BETTI
SM | S-1380 | 2025-08-25 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION Y REVISION DE PLANOS AMASADORA MBE 80, 160 Y 200 | AMASADORAS | AMASADORA MBE 80-160-200 |  | G. MEDINA
SM | S-1381 | 2025-09-03 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION HORNO PANIER III-4570 (PA340) | HORNOS ROTATIVOS | PA340 |  | DEL BO
SM | S-1382 | 2025-09-08 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MODIFICACION RANURA DE SOPORTE CABEZAL CORTADOR EU2C-MODULAR P-CHA | MAQUINAS MOD. | EU2C | 2025-09-08 | G. MEDINA
SM | S-1383 | 2025-09-09 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | CAMBIO DEL TRANSPORTADOR DE ENTRADA Y SEGURIDAD AMBRO 4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 | 2025-09-18 | DUTRUEL
SMF | S-1384 | 2025-09-18 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO LANA DE VIDRIO | HORNOS ROTATIVOS | TODOS | 2025-09-22 | DEL BO |  |  | 36152533.95
SM | S-1385 | 2025-09-08 | INGENIERIA | CORRECCION | CALCO DE ORIGEN, REDUCCION DE TAMAÑO, TIPOGRAFIA Y CAMBIO DE ORDEN | MAQ. COMPRADAS | TODOS | 2025-09-29 | TAMONE
SM | S-1386 | 2025-10-01 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE MODIFICA LA PROTECCION DEL RETRACTIL DE LA AMBRO 4000 PARA EL MON TAJE DE UN SENSOR DE SEGURIDAD STI | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 |  | DUTRUEL
S-1387
SMF | S-1388 | 2025-10-08 | PRODUCCION | MEJORA COSTO | SE UNIFICAN ARANDELAS SIMILARES A ARAND. 243078 | MAQUINAS MOD. | GT MINI | 2025-10-08 | LRODRIGUEZ
SM | S-1389 | 2025-10-08 | PRODUCCION | MEJORA CALIDAD | MODIFICACION DE MEDIDA ENGRANAJE COD: 205749 | MAQUINAS MOD. | EU2C | 2025-10-08 | G. MEDINA

## N_SMF2024
REGISTRO DE AREA
SOLICITUD SM-DT-SMF
S.G.C. |  | PLANILLA DE REGISTROS
Vigencia 10/03/2016 | [10 empty] | RS-ING-02
TIPO DE SOLICITUD | Nº SOLICITUD | FECHA REAL SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | SOLICITUD-DETALLE | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS | EQUIPOS AFECTADOS | FECHA RESOLUCION | RESUELTA POR | AHORRO POR CAMBIO (POR UNIDAD) | CANTIDAD EQUIPOS AFECTADOS X 12 MESES (PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL) | AHORRO ANUALIZADO | FECHA ESTIMADA IMPLEMENTACION (OC / OP / OT)
SMF | S-1279 | 2024-01-09 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION DE FORMULA EN LONAS ENGRANPADAS | GENERAL | MÁQUINAS Y HORNOS BIO |  | DEL BO |  |  |  |  | PROYECTISTA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS
SM | S-1280 | 2024-01-09 | GCIA.GRAL. |  | GRABADO LASER 75 AÑOS ARGENTAL | GENERAL | MAQUINAS Y HORNOS |  | TAMONE | [5 empty] | SM | ABASTECIMIENTO | NECESIDAD URG | AMASADORAS
SM | S-1281 | 2024-01-12 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACIONES EN CAMARAS Y HORNOS | GENERAL | CÁMARAS Y HORNOS 960/472 |  | DEL BO |  |  |  |  | DUTRUEL | DT | COMPRAS | MEJORA COSTO | BOLLERA BHC
SM | S-1282 | 2024-02-09 | GCIA.GRAL. | MEJORA CALIDAD | REPROCESO DE LUMINARIA EN HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS 960/472/315/PA240 |  | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | BETTI | SMF | MATERIALES | MEJORA CALIDAD | CORBOL
SM | S-1283 | 2024-02-15 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | REUBICACIÓN DE ENGRANAJES DE CORBOL | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2024-02-15 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | DEL BO |  | PRODUCCION | CORRECCION | DIVISORAS
SM | S-1284 | 2024-02-16 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | CORRECCION DE TOLERANCIAS - AMB029 Y BL | MAQUINAS MOD. | AMB-029 Y SOBADORA BL | 2024-02-16 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | MASETRO
SM | S-1285 | 2024-02-19 | PRODUCCION | CORRECCION | INCORPORACIÓN DE TORNILLO 101474x22 EN CABEZALES ARMADORES | MAQUINAS MOD. | MAQUINAS MOD. | 2024-02-19 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | MAZINO |  | ELECTRICIDAD | DOCUMENTACION | ELB
SM | S-1286 | 2024-03-01 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION DE DISEÑOS, MEJORAS Y ACTUALIZACION DE PLANTILLAS DE PIEZAS DE HORNOS ROTATIVOS | HORNOS ROTATIVOS | FE 4,0-472/FE II-472/PA-240/FE III-960 |  | MONTRASI |  |  |  |  | PERALTA |  | DESPACHO | DEVOLUCION | FDP
SM | S-1287 | 2024-02-29 | COMPRAS | MEJORA COSTO | ELIMINACIÓN DE GUARDAMOTORES Y GABINETES PLÁSTICOS | MAQUINAS MOD. | MAQUINAS MOD. | 2024-02-29 | LRODRIGUEZ | 262740 | 25 | 6568500 | 2024-02-29 | MONTRASI
SM | S-1288 | 2024-03-19 | PRODUCCION | CORRECCION | INCORPORACIÓN DE AGUJEROS EN TAPA FIJA SGAU | MAQUINAS MOD. | SGAU BAKERY - NR | 2024-03-19 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | LRODRIGUEZ |  | EMBALAJE |  | MAQUINAS MOD.
SM | S-1289 |  |  | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION DE BURLETES EN HORNOS Y CAMARAS | HORNOS ROTATIVOS | Hornos y Camaras | 2024-03-19 | DEL BO |  |  |  |  | TAMONE |  | CALIDAD |  | SOBADORAS
SM | S-1290 |  |  | MEJORA CALIDAD | CORRECCIONES VARIAS PA290 | HORNOS ROTATIVOS | HORNOS | 2024-03-26 | MONTRASI |  |  |  |  | L FIGUEIRAS |  | AT.AL CLIENTE |  | DESCANSADORAS
SM | S-1291 | 2024-03-26 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE AGREGAN AGUJEROS PARA LOCALIZAR Y FIJAR CON ESPINAS ELASTICAS LA PIEZA EN LAS GEPN | MAQUINAS MOD. | EU2C y GEPN | 2024-03-27 | DUTRUEL |  |  |  |  | G. MEDINA |  | INGENIERIA |  | CAMARAS FERM.
SM | S-1292 | 2024-03-26 | PRODUCCION | CORRECCION | SE AGREGA INSUMO FALTANTE EN FÓRMULAS DE CORBOL - CIERRE TAPA DERECHA | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2024-04-05 | LRODRIGUEZ | [6 empty] | GCIA.GRAL. |  | HORNOS CICLOTER.
SM | S-1293 | 2024-03-26 | CALIDAD | CORRECCION | SE PIDE CORREGIR EL ANCHO DE LAS PROTECCIONES DEL CAB CORTADOR - EU2C | MAQUINAS MOD. | EU2C |  | LRODRIGUEZ | [6 empty] | VENTAS |  | HORNOS ESTATICOS
SM | S-1294 | 2024-04-08 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MEJORAS VARIAS EN MÁQ. MODULARES | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2024-04-08 | LRODRIGUEZ | [6 empty] | COM.EXT. |  | HORNOS ROTATIVOS
SM | S-1295 | 2024-03-22 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MEJORAS EN PIEZAS, TRATAMIENTO SUPERFICIAL | GENERAL | AMBRO | 2024-04-10 | TAMONE | [6 empty] | MARKETING |  | MAQ. COMPRADAS
SM | S-1296 | 2024-04-22 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE CAMBIAN MATERIAL PRIMA PARA MEJORA DE COSTOS Y PARA UTILIZAR RODAMIENTOS EN LUGAR DE BUJES PLASTICOS. | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS / AMBRO 4000 | 2024-04-30 | DUTRUEL | [8 empty] | HORNOS COMPRADOS
SM | S-1297 | 2024-04-30 | PRODUCCION | CORRECCION | ACTUALIZACION DE PLANOS ELÉCTRICOS EN HORNOS FE III | HORNOS ROTATIVOS | FE III 472/567/720/960 |  | LRODRIGUEZ | [8 empty] | CARROS
SM | S-1298 | 2024-05-03 | INGENIERIA | CORRECCION | SE ACTUALIZAN ESTAMPAS PARA SOLDADURA LASER Y SE APLICAN LA PLANTILLA DE PLEGADOS | AMBRO CORTANTES | ESTAMPAS AMBRO | 2024-10-29 | LRODRIGUEZ | [8 empty] | BANDEJAS/LATAS/MOLDES
SM | S-1299 | 2024-05-28 | GCIA.GRAL. | MEJORA COSTO | Cambiar abastecimiento de piezas para fabricación de molino rallador | MAQ. COMPRADAS | MOLINO RALLADOR | 2024-06-15 | LRODRIGUEZ | 469897 | 30 | 14096910 | [5 empty] | MOLDEADORES
SM | S-1300 | 2024-05-29 | GCIA.GRAL. | MEJORA COSTO | MODIFICACIONES PANIER II-4570 (PA240) | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2024-05-30 | DEL BO | 321100 | 72 | 23119200 | [5 empty] | AMBRO MEDIALUNERAS
SM | S-1301 |  | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO DE LONAS DE PVC PN Y DE POLIURETANO LISAS | GENERAL | SGAU/GT-MINI/TORNADO/MINI-LINEA | 2024-08-06 | DEL BO |  |  | 10728512.9941 | [5 empty] | AMBRO MESAS
SM | S-1302 | 2024-06-28 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | ACTUALIZACION DE PIEZAS DE CHAPERIA DE MINI-LINEA | AMBRO MESAS |  |  | DUTRUEL | [8 empty] | AMBRO CORTANTES
SM | S-1303 | 2024-04-25 |  | MEJORA CALIDAD | CAMBIAR LA FORMA DE GRABADO LASER | GENERAL | VARIOS | 2024-07-17 | TAMONE | [8 empty] | AMBRO CAB. C2000
SM | S-1304 |  | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2024-09-02 | DEL BO | [8 empty] | AMBRO SEMI-IND.
SM | S-1305 | 2024-08-07 | COMPRAS | CORRECCION | CAMBIAR MOTOR PATAS POR BRIDA- DISEÑAR UN SOPORTE P/MOTOR BRIDA | MAQUINAS MOD. | ARD 6 | 2023-12-04 | TAMONE | [8 empty] | ARGENTAL-SEMI-IND.
DT | S-1306 | 2024-08-12 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO DE ELECTROEMBRAGUE POR MOTOR Y REDUCTOR EN TRANSPORTADOR DE ENTRADA DEL CALIBRADOR C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2024-08-13 | DEL BO | 370886.639 | 14 | 5192412.9457 | [5 empty] | GENERAL
| S-1307 |  |  |  | CAMBIO DE GABINETE DEL TABLERO DE POTENCIA |  |  |  | MONTRASI
SM | S-1308 | 2024-09-02 | COMPRAS | MEJORA COSTO | LOS CABLES DE COMUNICACIÓN (243731 Y 243732) COMIENZAN A ARMARSE INTERNAMENTE | MAQUINAS MOD. | LINEA GALILEO ARTESANO | 2024-09-09 | LRODRIGUEZ | 16070
SM | S-1309 | 2024-09-12 | PRODUCCION | CORRECCION | ACTUALIZACION Y CORRECCION PIEZAS PA240 | HORNOS ROTATIVOS | PANIER 4570 - PA240 | 2024-09-12 | MONTRASI | S
SM | S-1310 | 2024-09-11 | COMPRAS | MEJORA CALIDAD | REEMPLAZO DE CALCO AMASADORA 160 POR GRABADO LASER EN PANEL ELECTRICO | AMASADORAS | AMASADORA 160 | 2024-09-11 | TAMONE
SM | S-1311 | 2024-09-12 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES AMASADORAS MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA | 2024-12-18 | DEL BO
SM | S-1312 | 2024-09-13 | PRODUCCION | CORRECCION | SE REEMPLAZA SEPARADOR 206187 POR 108133 | MAQUINAS MOD. | GTC GALO | 2024-09-13 | LRODRIGUEZ
SM | S-1313 | 2024-09-12 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION EN PESTAÑA DE PIEZA 801181 | MAQUINAS MOD. | GT-MINI | 2024-09-16 | TAMONE
SM | S-1314 | 2024-08-13 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION EN PALOTE AMBRO 102100 | AMBRO MESAS | VARIOS | 2024-09-16 | TAMONE
SM | S-1315 | 2024-05-17 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE APLICA EL NUEVO CHASIS 801337 EN LA TORNADO PLUS 1691 PARA MEJORA DE COSTOS, TIEMPOS DE MONTAJE Y OPTIMIZACION DE CHAPAS. HASTA AGOTAR STOCK DE GUILLOTINAS NEUMATICAS. | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS | 2024-05-17 | DUTRUEL
SM | S-1316 | 2024-09-30 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MEJORAS PIEZAS FE II 472 BIO | HORNOS ROTATIVOS | FE II 472 BIO | 2024-09-30 | MONTRASI
SM | S-1317 | 2024-09-30 | PRODUCCION | MEJORA CALIDAD | REEMPLAZO DE GRABADO EN CORTADORA LASER A GRABADO LASER | SOBADORAS | SOBADORA BLINDADA BL | 2024-09-30 | TAMONE
SM | S-1318 | 2024-10-07 | PRODUCCION | MEJORA CALIDAD | RESOLUCIÓN DE NC VARIAS Y REDUCCIONES DE COSTO EN SGAU | MAQUINAS MOD. | SGAU/TRANSP INCLINADO | 2024-11-29 | LRODRIGUEZ
SM | S-1319 | 2024-10-08 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION DE BULUNERIA PANIER PA240 | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2024-10-08 | TAMONE
SM | S-1320 |  |  |  | CAMBIO CALCO POS. TERMOSTATO P-PA240 Y FE 4.0 472 |  |  |  | MONTRASI
SM | S-1321 | 2024-10-21 | PRODUCCION | CORRECCION | INCORPORACIÓN DE INSUMOS FALTANTES EN EU2C | MAQUINAS MOD. | EU2C | 2024-10-21 | LRODRIGUEZ
SM | S-1322 | 2024-10-22 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION DE FORMULAS DE HORNOS PANIERA 3015 Y 3079, RESPECTO DEL CONJUNTO VARILLA PARA CLAPETA | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2024-10-22 | MONTRASI
SM | S-1323 | 2024-10-24 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE SOPORTE DE CAMPANA FE III-315 | HORNOS ROTATIVOS | FE III-315 / 2P06 | 2024-10-24 | DEL BO
SM | S-1324 | 2024-10-28 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | INCORPORACIÓN DE TOLERANCIA DIMENSIONAL EN EJE DE UNIDAD DOSIFICADORA | AMBRO SEMI-IND. | DOSIFICADOR A ENGRANAJES | 2024-10-28 | LRODRIGUEZ
SMF | S-1325 | 2024-10-28 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE ACTUALIZAN KIT NEUMATICOS AMBRO POR EVOLUCION DE COMPONENTES | AMBRO MESAS | KITS NEUMATICOS |  | DUTRUEL
SM | S-1326 | 2024-10-31 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | MODIFICACION DE CAMPANA EXTERNA PARA UNIFICACION DE MATERIALES | HORNOS ROTATIVOS | FE II 960 (2N902) Y FE 4.0 960 (2N903) Y FE II 472 (2N40) | 2024-10-31 | MONTRASI
SM | S-1327 | 2024-11-05 | ELECTRICIDAD | CORRECCION | MODIFICACION DE LONGITUD DE CONDUCTORES PAV90 | HORNOS ROTATIVOS | PA240 Y PA290 | 2024-11-21 | L FIGUEIRAS
SM | S-1328 | 2024-10-30 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO DE ESPEJO PARA SENSORES FOTOSENSIBLES POR CINTA REFLECTIVA | MAQUINAS MOD. | TRANSPORTADOR DE BARRAS | 2024-11-08 | LRODRIGUEZ | 13357.17 | 30 | 400715.1
SM | S-1329 | 2024-11-12 | INGENIERIA | CORRECCION | ACTUALIZACIÓN DE FÓRMULA PARA BIZCOMATICA CAM220/60 | MAQUINAS MOD. | BIZCOMATICA | 2024-11-12 | LRODRIGUEZ
SM | S-1330 | 2024-11-19 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES EN HORNO ROTATIVO FE III-315 | HORNOS ROTATIVOS | FE III-315 | 2025-02-27 | G. MEDINA
SM | S-1331 | 2024-12-20 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACIONES EN AMASADORAS MBE80-200 | AMASADORAS | MBE-80U-S/MBE-200U-S | 2025-02-04 | DEL BO
SM | S-1332 | 2024-11-25 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE DEBE AGREGAR GRASA A VARIOS EQUIPOS, Y ACEITE A AMASADORA MBE-160HA POTENCIADA . | GENERAL | FE II-472, DOSIFICADOR DE RELLENO, AMASADORAS | 2024-11-27 | G. MEDINA
| S-1333 |  |  |  | ELIMINACION 222557 DE LAS PUERTAS DEL FE III-960 2N902 |  |  |  | MONTRASI
SM | S-1334 | 2024-11-25 | COMPRAS | MEJORA COSTO | SE SOLICITO CAMBIAR EL MATERIAL DE DICHA PIEZA MENCIONADA EN LA SM | MAQUINAS MOD. | GRISINERA PANCHERA GP-70 | 2024-12-03 | G. MEDINA
SM | S-1335 | 2024-12-04 |  | MEJORA CALIDAD | DISEÑO DE NUEVOS EMBALAJES TIPO CAJON PARA HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | HORNO FE 315 - CAMARA FERMENTACION 2C30 - HORNO DE PISO 2P06- HORNO PANIER PA 340- HORNO FE III 472 |  | TAMONE
| S-1336 | 2024-12-11 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | Colocacion de asterisco (*) a insumos que se dan de baja en horno FE II | HORNOS ROTATIVOS | FE 472 | 2024-12-11 | BETTI
SM | S-1337 | 2024-12-20 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIÓN EN EXTRACTOR DE ESTAMPA TRIANGULAR B130H110 | AMBRO CORTANTES | ESTAMPAS AMBRO | 2024-12-20 | LRODRIGUEZ
SM | S-1338 | 2024-12-24 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCIONES VARIAS MÁQUINAS MODULARES | MAQUINAS MOD. | MODULARES ARGENTAL |  | LRODRIGUEZ
SM | S-1339 | 2024-12-27 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION DEL ANCHO DEL DUCTO DE AIRE DEL PA290, QUE NO ENTRA NI COINCIDE CON EL TECHO DE LA PARED DE REGISTRO | HORNOS ROTATIVOS | PA290 -PANIER7090 | 2024-12-27 | MONTRASI
SM | S-1340 | 2024-12-27 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION DE MARCA DE SILICONA | HORNOS ROTATIVOS | VARIOS | 2024-12-27 | TAMONE | 1127 | 1800 | 2028618

## N_SMF2023
REGISTRO DE AREA
SOLICITUD SM-DT-SMF
S.G.C. |  | PLANILLA DE REGISTROS
Vigencia 10/03/2016 | [10 empty] | RS-ING-02
TIPO DE SOLICITUD | Nº SOLICITUD | FECHA REAL SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | SOLICITUD-DETALLE | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS | EQUIPOS AFECTADOS | FECHA RESOLUCION | RESUELTA POR | AHORRO POR CAMBIO (POR UNIDAD) | CANTIDAD EQUIPOS AFECTADOS X 12 MESES (PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL) | AHORRO ANUALIZADO | FECHA ESTIMADA IMPLEMENTACION (OC / OP / OT)
SM | S-1212 | 2023-01-25 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE MODIFICAN PIEZAS DE LA AMBRO 4000 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL RETRACTIL Y REGULACONES DE ROLOS LAMINADORES | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 |  | DUTRUEL |  |  |  |  | PROYECTISTA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS
SM | S-1213 | 2023-02-17 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA EL VIDRIO INTERNO DE PUERTA FEIII-960 PARA ELIMINAR AGUJEROS | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-960 | 2023-02-17 | MAZINO | [5 empty] | SM | ABASTECIMIENTO | NECESIDAD URG | AMASADORAS
SM | S-1214 | 2023-01-25 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION DE MOLDEADORES | MAQUINAS MOD. | S-GAU SP GT | 2023-02-22 | PERALTA | 8237x moldeador 3 x maquina | 95 | 2347742.79 |  | DUTRUEL | DT | COMPRAS | MEJORA COSTO | BOLLERA BHC
SM | S-1215 |  | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | CAMBIO DE COLOR DE LONAS |  |  |  | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | BETTI | SMF | MATERIALES | MEJORA CALIDAD | CORBOL
SM | S-1215 | 2023-03-01 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SELLO DE ILUMINACION | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-960 |  | PERALTA |  |  |  |  | DEL BO |  | PRODUCCION | CORRECCION | DIVISORAS
SM | S-1217 | [12 empty] | MASETRO
SM | S-1218 | 2023-03-09 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | CAMBIO DE EXTRACTOR 380V/50Hz | HORNOS ROTATIVOS | VARIOS | 2023-03-09 | MAZINO | 46083.59 | 176 | 8110711.84 |  | MAZINO |  | ELECTRICIDAD | DOCUMENTACION | ELB
SM | S-1219 | 2023-03-09 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE MODIFICAN PIEZAS DE LA ESTACION DE CORTE AMBRO | AMBRO MESAS | VARIOS | 2023-03-09 | DUTRUEL |  |  |  |  | PERALTA |  | DESPACHO | DEVOLUCION | FDP
DT | S-1220 | 2023-03-14 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | COMPONENTE ELECTRICOS TABLERO HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | VARIOS | 2023-03-15 | PERALTA |  |  |  |  | LRODRIGUEZ |  | EMBALAJE |  | MAQUINAS MOD.
SM | S-1221 | 2023-03-20 | GCIA.GRAL. | NECESIDAD URG | CARGA DE EMBALAJES EN FÓRMULA A EQUIPOS ESTÁNDAR | HORNOS CICLOTER. | VARIOS | 2023-03-20 | LRODRIGUEZ |  |  |  |  | TAMONE |  | CALIDAD |  | SOBADORAS
DT | S-1222 | 2023-03-22 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | COMPONENTE ELECTRICOS TABLERO HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | VARIOS | 2023-03-23 | PERALTA | [6 empty] | AT.AL CLIENTE |  | DESCANSADORAS
SM | S-1223 | 2023-03-23 | COMPRAS | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION DE POLEAS Y ROLOS DE ORIGEN CHINA | GENERAL | VARIOS |  |  | 13285.7517 | 1333 | 17709907 |  |  |  | INGENIERIA |  | CAMARAS FERM.
SM | S-1224 | 2023-03-27 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION REFUERZO Y SOP. TABLERO | SOBADORAS | S-20 | 2023-03-28 | PERALTA | [6 empty] | GCIA.GRAL. |  | HORNOS CICLOTER.
SM | S-1225 | 2023-03-28 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE UNIFICAN PIEZAS EN GENERAL CON LOS EQUIPOS AMBRO ACTUALES | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS |  | DUTRUEL | [6 empty] | VENTAS |  | HORNOS ESTATICOS
SM | S-1226 | 2023-04-13 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE GUIA GTC PARA UTILIZACION DE MOLDEADOR NUEVOS | MAQUINAS MOD. | GTC | 2023-04-13 | PERALTA | [6 empty] | COM.EXT. |  | HORNOS ROTATIVOS
SM | S-1227 | 2023-04-20 | GCIA.GRAL. | MEJORA COSTO | [11 empty] | MARKETING |  | MAQ. COMPRADAS
SM | S-1228 | 2023-04-20 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE DE PRFORACIONES PARA INTERRUPTORES | GENERAL | VARIOS |  | PERALTA | [8 empty] | HORNOS COMPRADOS
SM | S-1229 | 2023-05-03 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION DE REFUERZOS AMASDORAS | AMASADORAS | MBE80-MBE200 | 2023-05-03 | PERALTA | [8 empty] | CARROS
SM | S-1230 | 2023-05-03 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION DE TRANSPORTADOR DE SALIDA | MAQUINAS MOD. | CORBOL-EU2C | 2023-05-03 | PERALTA | [8 empty] | BANDEJAS/LATAS/MOLDES
DT | S-1231 | 2023-05-05 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HORNO FE III-315 CON RESISTENCIA 4500W | HORNOS ROTATIVOS | FE III-315 | 2023-05-05 | DEL BO | [8 empty] | MOLDEADORES
SM | S-1232 | 2023-05-05 | COMPRAS | MEJORA CALIDAD | REEMPLAZO DE RUEDAS NACIONALES POR IMPORTADAS | MAQUINAS MOD. | VARIOS | 2023-05-08 | PERALTA | [8 empty] | AMBRO MEDIALUNERAS
SM | S-1233 | 2023-05-10 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIONES FE III-315 | HORNOS ROTATIVOS | FE III-315 | 2023-05-12 | DEL BO | [8 empty] | AMBRO MESAS
SM | S-1234 | 2023-05-16 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES A SISTEMA DE SALIDA DE VAPOR | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-960 y FEII-472 | 2023-05-16 | MAZINO | [8 empty] | AMBRO CORTANTES
SM | S-1235 | 2023-06-12 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIF. TRANSPORTADOR SALIDA DEL TB Y FIJACION TOLVA DB1200 | MAQUINAS MOD. | TB Y DB1200 | 2023-06-12 | BETTI | [8 empty] | AMBRO CAB. C2000
SM | S-1236 | 2023-06-09 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACIONES DE TABLERO ELECTRICO TRANSPORTADOR DE BARRA | MAQUINAS MOD. | TRANSPORTADOR DE BARRAS | 2023-06-13 | PERALTA | [8 empty] | AMBRO SEMI-IND.
SM | S-1237 | 2023-06-21 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | CAMBIO DE EQUIPO ELECTRICO Y CORRECCIONES VARIAS C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2023-06-28 | DEL BO | 40745.8571 | 14 | 570442 | [5 empty] | ARGENTAL-SEMI-IND.
SM | S-1238 | 2023-06-27 | INGENIERIA |  | PRE SERIE GTMINI REV00, MODIF. 106521 y 243186 | MAQUINAS MOD. | GTMINI | 2023-06-27 | BETTI | [8 empty] | GENERAL
SM | S-1239 | 2023-06-28 | INGENIERIA | CORRECCION | Modificacion en panales de camara de fermentacion | CAMARAS FERM. | CF6 | 2023-06-29 | PERALTA
SM | S-1240 | 2023-06-01 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | ADAPTACION Y REEEMPLAZO DE NUEVO REDUCTOR GP70 | MAQUINAS MOD. | GP-70 | 2023-09-04 | PERALTA | 75149 | 12 | 901788
SM | S-1241 | 2023-07-05 | INGENIERIA | CORRECCION | Pasaje rev00 GTC-GALO | MAQUINAS MOD. | GALILEO ARTESANO |  | BETTI
SM | S-1242 | 2023-07-10 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIONES VARIAS MAQUINAS MODULARES | MAQUINAS MOD. | VARIOS |  | PERALTA
SM | S-1243 | 2023-07-11 | CALIDAD | CORRECCION | CAMBIO DE EQ ELECTRICO Y CORRECCIONES AMASADORA MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA |  | DEL BO
SM | S-1244 | 2023-07-12 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | PRUEBA DE REMACHES | GENERAL | VARIOS | 2023-07-12 | PERALTA | 16.8445 | 164000 | 2762500
SM | S-1245 | 2023-07-18 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE MODIFICA LA LONGITUD DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN AL ROLO Y CONTRAPESO DE LA AMBRO 4000 PARA GARANTIZAR LA ALINEACION DEL FIELTRO | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 | 2023-07-20 | DUTRUEL
DT | S-1246 | 2023-07-25 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | CAMBIO DE RESISTENCIA HORNO ROTATIVO ELECTRICO FE III-315 | HORNOS ROTATIVOS | FE III-315 | 2023-07-25 | DEL BO
SM | S-1247 | 2023-07-24 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA EL LARGO DEL TABLERO ELECTRICO AMBRO PARA AGREGAR MAS VARIADORES DE FRECUENCIA EN MULTIPLES LINEAS AMBRO | AMBRO MESAS | AMBRO | 2023-07-26 | DUTRUEL
SM | S-1248 | 2023-08-04 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA MATERIAL Y LARGOS DE PLIEGUE EN EL SOPORTE DEL ROLO CONDUCIDO PARA FACILITAR EL PLEGADO Y MONTAJE EN LINEA | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 | 2023-08-04 | DUTRUEL
SM | S-1249 | 2023-08-07 | ABASTECIMIENTO | MEJORA COSTO | SE MODIFICA MATERIAL EN LOS INSUMOS 222236 ; 222150 ; PASANDO DE BARRA INOX. A BARRA SAE 1045 | AMBRO MESAS | ESTIBADOR | 2023-08-07 | TAMONE | 8000 | 14 | 112000
SM | S-1250 | 2023-08-24 | ABASTECIMIENTO | MEJORA CALIDAD | CROMADO DE PIEZA EJE DEL BRAZO DE AMAZADORA | AMASADORAS |  | 2023-08-24 | TAMONE
SM | S-1251 | 2023-08-25 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | BANDEJA RECOLECTORA DB1200 | DIVISORAS | DB1200 | 2023-08-25 | BETTI
SM | S-1252 | 2023-08-31 | COMPRAS | MEJORA COSTO | EJE ROSCADO DE PATA ROBOTICA Y AMBRO 4000 | GENERAL | VARIOS | 2023-08-31 | TAMONE
SM | S-1253 | 2023-09-04 | INGENIERIA | NECESIDAD URG | SE MODIFICA EL SOSTEN EJE VOLANTE PARA REFORZAR LA PIEZA Y QUE PERMITA USARSE EN OTROS EQUIPOS | SOBADORAS | GEPN PANIER, SOBADORA BL, TORNADO PLUS 2023 | 2023-09-04 | DUTRUEL
SM | S-1254 | 2023-09-05 | COMPRAS | MEJORA COSTO | CREAR FORMULA DE MECANIZADO EXTERNO DEL BUJE 218905. | GENERAL |  | 2023-09-05 | TAMONE
SMF | S-1255 |  |  | NECESIDAD URG | SE UNIFICA LA PROTECCION DE LA ESTACION DE CORTE DE LA TORNADO PLUS EN LA MINI-LINEA | AMBRO MESAS | MINI-LINEA | 2023-09-11 | DUTRUEL
SM | S-1256 | 2023-09-13 | ABASTECIMIENTO | CORRECCION | INCORPORAR EN FÓRMULA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LAS CÁMARAS CFA 2C,4C,6C: HUMIDISTATO, TORTUGA Y LÁMPARA. | CAMARAS FERM. | CFA 2C,4C Y 6C | 2023-09-13 | LRODRIGUEZ
SM | S-1257 | 2023-09-14 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA DIÁMETRO DE PUNTAS DE EJE | AMBRO SEMI-IND. | CALIBRADOR INDUSTRIAL | 2023-09-14 | LRODRIGUEZ
| S-1258 | 2023-09-18 | CALIDAD | NECESIDAD URG | CAMBIOS EN SOPORTE Y SENSOR EN TRANSPORTADOR INCLINADO | MAQUINAS MOD. | TRANSPORTADOR INCLINADO | 2023-10-10 | LRODRIGUEZ
SM | S-1259 | 2023-09-18 | CALIDAD | CORRECCION | SE MODIFICA LONGITUD DE LATERAL DER. TRAS. LATERO SGAU MY 2020 | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2023-09-18 | TAMONE
SM | S-1260 | 2023-09-25 | INGENIERIA | CORRECCION | SE MODIFICA LONGITUD DE EJE SOPORTE DEL SENSOR | AMBRO SEMI-IND. | ESTIBADOR COORDINADO - MESA RETRÁCTIL | 2023-09-23 | LRODRIGUEZ
SM | S-1261 | 2023-09-26 | PRODUCCION | CORRECCION | SE AGREGAN INSUMOS FALTANTES A LISTADO BASE ARD6 | MAQUINAS MOD. | ARD6 | 2023-09-26 | LRODRIGUEZ
SM | S-1262 | 2023-09-25 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACIÓN EN SOPORTE DE MOTOR Y LARGUERO IZQ GT38 | MAQUINAS MOD. | GT38 | 2023-09-10 | LRODRIGUEZ
SM | S-1263 |  |  | MEJORA COSTO | SE MODIFICA LA FÓRMULA DE LA MESA DE TRABAJO CON VELOCIDAD VARIABLE, SE REEMPLAZA EL CHASIS POR EL NUEVO DISEÑO DE LA TORNADO PLUS ELECTRICA | AMBRO MESAS | MESA MODULAR DE TRABAJO | 2023-10-17 | DUTRUEL | 817809 | 10 | 8178090
SM | S-1264 | 2023-10-25 | PRODUCCION | CORRECCION | SE MODIFICA LA LONGITUD DE LA PLACA DE POLIESTIRENO | CAMARAS FERM. | CFA 4C/6C | 2023-10-25 | LRODRIGUEZ
SM | S-1265 | 2023-10-20 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICAN LOS RESORTES HELICOIDALES PARA FACILITAR EL MONTAJE, Y EVITAR EL ROCE DE UN EXTREMO CON LA MASA | SOBADORAS | SOBADORA L500 | 2023-10-25 | LRODRIGUEZ
SM | S-1266 | 2023-10-20 | AT.AL CLIENTE | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA LA BANDEJA PORTACENIZA, COLOCANDO UN REFUERZO CIEGO EN UN EXTREMO PARA EVITAR QUE SE DERRAME | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 BIO | 2023-10-26 | LRODRIGUEZ
SM | S-1267 | 2023-10-24 | CALIDAD | CORRECCION | LOS SOPORTES GUÍA ROZAN CONTRA LA LONA | MAQUINAS MOD. | GT38 | 2023-10-27 | LRODRIGUEZ
SM | S-1268 | 2023-10-27 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | NO CONFORMIDADES VARIAS - DB1200 | MAQUINAS MOD. | DB1200 | 2025-04-09 | LRODRIGUEZ
SM | S-1269 | 2023-11-01 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCIÓN DIÁMETRO INTERNO BARRA REDUCTORA DE RESINA - DISTRIBUIDOR DE SALSA | AMBRO SEMI-IND. | AMB 006 - DISTRIBUIDOR DE SALSA | 2023-11-01 | LRODRIGUEZ
SM | S-1270 | 2023-11-02 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECIONES VARIAS SOBRE GT MINI PRESERIE x7 | MAQUINAS MOD. | GT MINI |  | LRODRIGUEZ
SM | S-1271 | 2023-11-06 | PRODUCCION | CORRECCION | INCORPORACIÓN DE INSUMOS FALTANTES EN VARIANTES CORBOL C/T | MAQUINAS MOD. | CORBOL/CORBOLI | 2023-11-07 | LRODRIGUEZ
SM | S-1272 | 2023-11-08 | PRODUCCION | CORRECCION | UN AGUJERO DEL SOPORTE DEL ROLO TRACTOR NO COINCIDE CON EL AGUJERO DE SUJECIÓN DE LA PERITA, POR LO QUE DIFICULTA EL MONTAJE DE LA MISMA. | MAQUINAS MOD. | TRANSPORTADOR INCLINADO | 2023-11-08 | LRODRIGUEZ
SM | S-1273 | 2023-11-10 | CALIDAD | CORRECCION | AL INSTALAR EL REFUERZO IZQUIERDO DEL LARGUERO, SE APRECIA INTERFERENCIA ENTRE LOS DOS AGUJEROS SUPERIORES Y LOS DEL LARGUERO. | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2023-11-10 | LRODRIGUEZ
SM | S-1274 | 2023-11-13 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | CORRECCIONES EN HORNOS FE II-472 Y FE III-960 | HORNOS ROTATIVOS | FE II-472 / FE III-960 | 2023-11-15 | DEL BO
SM | S-1275 | 2023-11-17 | CALIDAD | CORRECCION | SE CORRIGE EL EJE DEL REDUCTOR POR INTERFERENCIA EN EL MONTAJE | MAQUINAS MOD. | EU2C | 2023-11-23 | LRODRIGUEZ
SM | S-1276 | 2023-11-22 | COMPRAS | CORRECCION | SE PIDE INCORPORAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA PARA ASEGURAR ORIENTACIÓN | AMBRO SEMI-IND. | ESTAMPAS AMBRO | 2023-11-23 | LRODRIGUEZ
SM | S-1277 | 2023-12-11 | CALIDAD | CORRECCION | SE RETIRA ROSCADO CENTRAL DEL EJE DE ARTICULACION | AMBRO SEMI-IND. | AMB-002 | 2023-12-11 | LRODRIGUEZ
SM | S-1278 | 2023-12-13 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA DISEÑO DE RESORTES DE COMPRESIÓN - ESTAMPAS AMBRO | AMBRO MESAS | TORNADO PLUS/ESTAMPAS | 2023-12-13 | LRODRIGUEZ

## N_SMF2022
REGISTRO DE AREA
SOLICITUD SM-DT-SMF
S.G.C. |  | PLANILLA DE REGISTROS
Vigencia 10/03/2016 | [10 empty] | RS-ING-02
TIPO DE SOLICITUD | Nº SOLICITUD | FECHA REAL SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | SOLICITUD-DETALLE | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS | EQUIPOS AFECTADOS | FECHA RESOLUCION | RESUELTA POR | AHORRO POR CAMBIO (POR UNIDAD) | CANTIDAD EQUIPOS AFECTADOS X 12 MESES (PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL) | AHORRO ANUALIZADO | FECHA ESTIMADA IMPLEMENTACION (OC / OP / OT)
SM | S-1152 | 2022-01-10 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIONES MEDIALUNERA C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2021-01-18 | DEL BO |  |  |  |  | PROYECTISTA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS
SM | S-1153 | 2022-01-18 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION ESPESORES DE CHAPA SOBADORAS | SOBADORAS | S20 Y BL | [7 empty] | SM | ABASTECIMIENTO | NECESIDAD URG | AMASADORAS
SM | S-1154 | 2022-01-27 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION ESPESORES DE CHAPA SGAU MY20 | MAQUINAS MOD. | SGAU MY20 |  | BETTI |  |  |  |  | DUTRUEL | DT | COMPRAS | MEJORA COSTO | BOLLERA BHC
SM | S-1155 | 2022-01-28 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | CAMBIO DE MARCA DE COMPOENTES EN EQ. ELECTRICOS |  |  |  | MASETRO | 14915.5084 | 600 | 8949305.0161 |  | AGOSTA | SMF | MATERIALES | MEJORA CALIDAD | CORBOL
SM | S-1156 | 1955-05-13 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REVISION PS2 SGAU MY20 | MAQUINAS MOD. | SGAU MY20 | 2022-11-02 | BETTI | 247501 | 22 | 5445022 |  | BETTI |  | PRODUCCION | CORRECCION | DIVISORAS
SMF | S-1157 | 2022-02-04 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | REEMPLAZO DE PANEL VESTA POR PANEL NINGBO EN AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-160HA/MBE200U-S / MBE-80U-S | 2022-02-04 | DEL BO | 11622 | 103 | 1197066 |  | DEL BO
SM | S-1158 | 2022-02-25 | INGENIERIA | CORRECCION | ELIMINACION DE FORMULAS DE MECANIZADO | GENERAL | SGAU-BL-CORBOL-AMASADORAS | 2022-02-25 | MAZINO |  |  |  |  | GALLO |  | ELECTRICIDAD | DOCUMENTACION | ELB
SMF | S-1159 | 2022-03-04 | PRODUCCION | CORRECCION | REEMPLAZO DE REMACHES Y TORNILLERIA | MAQUINAS MOD. | GP70 | 2022-03-04 | PERALTA |  |  |  |  | MONTRASI |  | DESPACHO | DEVOLUCION | FDP
SM | S-1160 | 2022-03-08 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | UNIFICACION DE TIPOS DE CHAPAS | CAMARAS FERM. | CF2 - CF4 - CF6 |  | MONTRASI |  |  |  |  | MASETRO |  | EMBALAJE |  | MAQUINAS MOD.
SM | S-1161 | 2022-03-09 | INGENIERIA | CORRECCION | ADAPTACION DE AGUJEROS EN CHASIS PARA NUEVO INTERRUPTOR EN AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-200U-S / MBE-80U-S | 2022-03-09 | DEL BO |  |  |  |  | MAZINO |  | CALIDAD |  | SOBADORAS
SM | S-1162 | 2022-03-08 | ABASTECIMIENTO | CORRECCION | UNIFICACION DE ROLOS TRACTORES | MAQUINAS MOD. | TRINCHADORA | 2022-03-10 | PERALTA |  |  |  |  | MATTHEUS |  | AT.AL CLIENTE |  | DESCANSADORAS
SMF | S-1163 | 2022-03-11 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | CAMBIO DE MOTORES EN AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-80U-S / MBE-200U-S / MBE-160HA | 2022-07-25 | DEL BO | 6610.3667 | 95 | 627984.84 |  | AGOSTA |  | INGENIERIA |  | CAMARAS FERM.
SM | S-1164 | 2022-03-25 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | CAMBIO DE MATERIAL DEL CUBO MANIJA DEL HORNO FEIII-960 | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-960 | 2022-03-25 | DEL BO |  |  |  |  | FURLANI |  | GCIA.GRAL. |  | HORNOS CICLOTER.
SM | S-1165 | 2022-03-25 | ABASTECIMIENTO | MEJORA COSTO | SE REEMPLAZAN MANIVELA 212775 Y 204361 (FUNDICION) POR PERILLA COMERCIALES | MAQUINAS MOD. | GRISINERA |  | BETTI |  |  |  |  | PERALTA |  | VENTAS |  | HORNOS ESTATICOS
SM | S-1166 | 2022-03-28 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES DE REFUERZOS PARA COINCIDENCIA DE PISOS | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 - PA240 | 2022-03-28 | MAZINO |  |  |  |  | LRODRIGUEZ |  | COM.EXT. |  | HORNOS ROTATIVOS
SM | S-1167 |  | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION FE III 315 | HORNOS ROTATIVOS | FE III 315 |  | DEL BO | [6 empty] | MARKETING |  | MAQ. COMPRADAS
SM | S-1168 | 2022-04-01 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIONES C4000 Y TORNADO PLUS | GENERAL | C4000 / TORNADO PLUS | 2022-04-05 | DEL BO | [8 empty] | HORNOS COMPRADOS
SM | S-1169 | 2022-04-04 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | ESPECIFICACION DE MOLETEADO | MAQUINAS MOD. | VARIOS | 2022-04-04 | PERALTA | [8 empty] | CARROS
SM | S-1170 | 2022-04-08 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACIONES EN CAMARA DE FERMENTACION CFA | CAMARAS FERM. | CF2 - CF4 - CF6 | 2022-04-08 | MAZINO | [8 empty] | BANDEJAS/LATAS/MOLDES
SM | S-1171 | 2022-04-21 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE MATERIALES DE ENGRANAJES | MAQUINAS MOD. | S-GAU - M66 - GP70 |  | PERALTA | [8 empty] | MOLDEADORES
SM | S-1172 | 2022-04-29 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | MODIFICACION EN CAJAS DE BULONERIA | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 - 2N90 - PA40 - PA90 | 2022-04-29 | MAZINO | [8 empty] | AMBRO MEDIALUNERAS
SMF | S-1173 | 2022-05-06 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION EN LISTADOS DE FORMULAS | MAQUINAS MOD. | GTC - GT-38 - GTC GALO - EU2C | 2022-05-12 | PERALTA | [8 empty] | AMBRO MESAS
SM | S-1174 | 2022-05-27 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | REDUCCION DE VARIEDAD DE HOJAS DE CHAPAS | GENERAL | TODOS | [10 empty] | AMBRO CORTANTES
DT | S-1175 | 1062022 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | AMASADORA MBE-200U-S CON EJE DE MOTOR DE ESPIRAL DE 32MM | AMASADORAS | MBE-200U-S | 1062022 | DEL BO | [8 empty] | AMBRO CAB. C2000
SM | S-1176 | 2022-06-02 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION TRANSPORTADOR INCLINADO | DESCANSADORAS | TRANSPORTADOR INCLINADO |  | PERALTA | [8 empty] | AMBRO SEMI-IND.
SM | S-1177 | 2022-06-02 | INGENIERIA | CORRECCION | UNIFICACION DE MATERIA PRIMA Y DISEÑO SEPARADORES Y PERITAS | GENERAL | GTC - GT-38 - GTC GALO - EU2C |  | PERALTA | [8 empty] | ARGENTAL-SEMI-IND.
SM | S-1178 | 2022-06-08 | INGENIERIA | CORRECCION | LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOTORES, REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES WMI | GENERAL | GENERAL |  | LRODRIGUEZ | [8 empty] | GENERAL
SM | S-1179 | 2022-06-09 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION HORNOS BIO | HORNOS ROTATIVOS | BIO | 2022-06-09 | MAZINO
SM | S-1180 | 2022-06-10 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION SOPORTE CABEZAL CORTADOR | MAQUINAS MOD. | GT38 | 2022-06-10 | PERALTA
SM | S-1181 | 2022-06-13 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION LATERAL CABEZAL ARMADOR S-GAU | MAQUINAS MOD. | GTC - GT-38 - GTC-SGAU | 2022-06-13 | PERALTA
SM | S-1182 | 2022-06-14 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION LATERALES SOBADORA 360 BE | SOBADORAS | 360 | 2022-06-15 | BETTI
SM | S-1183 | 2022-06-24 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION LONA DE CONJUNTO TRANSPORTADOR DE SALIDA | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2022-06-24 | PERALTA
SM | S-1184 | 2022-06-28 | INGENIERIA | CORRECCION | ADAPTACION DE EJE PARA NUEVO REDUCTOR | MAQUINAS MOD. | S-GAU | 2022-06-28 | PERALTA
SM | S-1185 | 2022-07-11 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE BULONERIA HORNO FE III-960 | HORNOS ROTATIVOS | TORNILLERIA HORNO FE III-960 | 2022-07-11 | PERALTA
SM | S-1186 | 2022-07-11 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION DE PROTECCIONES | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2022-07-11 | PERALTA
SM | S-1187 | 2022-07-18 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION DE LARGEROS LATERALES SP | MAQUINAS MOD. | SP MODULAR | 2022-07-19 | PERALTA
SM | S-1188 | 2022-07-20 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION LARGO DESARROLLO FIELTRO 108023 | MAQUINAS MOD. | SGAU/GTC | 2022-07-20 | BETTI
SM | S-1189 | 2022-08-04 | INGENIERIA |  | MODIFICACION EN NESTING POR PRODUCTO
SM | S-1190 | 2022-08-04 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE TOLERANCIA DE EJE CONDUCTOR TRANS. DE CADENA | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2022-08-04 | PERALTA
SM | S-1191 | 2022-08-26 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICAN PLANOS DE CHAPERIA PARA ELIMINAR VARIANTES DE CHAPAS, SOLDADURA Y PULIDOS EN PIEZAS AMBRO | AMBRO MESAS | AMBRO | 2022-09-05 | DUTRUEL
SM | S-1192 | 2022-08-31 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | AGUJERO DESCARGA QUIMICOS ROLO 237464, 237465 Y 237466 | SOBADORAS | ARGENTAL | 2022-09-01 | BETTI
SM | S-1193 | 2022-09-01 | CALIDAD | MEJORA COSTO | UNIFICACION DE CHAPAS 2N402 | HORNOS ROTATIVOS | 2N402 | 2022-09-01 | MAZINO
SM | S-1194 | 2022-09-01 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECION AGUJ. DE CORTANTE CENTRAL MOLDEADOR SP | MOLDEADORES | SGAU |  | BETTI
SMF | S-1195 | 2022-09-05 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICAN FORMULAS DE EQUIPOS ELECTRICOS AMBRO Y ACCESORIOS AMBRO PARA FACILITAR LA FABRICACION | AMBRO MESAS | AMBRO | 2022-09-05 | DUTRUEL
SM | S-1196 |  | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION SGAU | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2023-06-23 | DEL BO
SM | S-1197 | 2022-09-12 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | Rediseño GP70 | MAQUINAS MOD. | GP70
SM | S-1198 | 2022-09-15 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACION VAPORIZADOR HORNO DE PISO 2P06 | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-315 | 2022-09-15 | MAZINO
SM | S-1199 | 2022-09-15 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION PARANTES CORBOL | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2022-09-19 | PERALTA
SM | S-1200 | 2022-09-23 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION LATERALES CABEZAL CORTADOR | MAQUINAS MOD. | VARIOS | 2022-09-23 | PERALTA | 1189.4579 | 90 | 107051.211
SM | S-1201 | 2022-09-23 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACIONES CORBOL | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2022-09-23 | PERALTA
SM | S-1202 | 2022-09-23 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACIONES TABLEROS CORBOL | MAQUINAS MOD. | CORBOL | 2022-09-23 | PERALTA
SM | S-1203 | 2022-09-28 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION PERNO POLEA DOBLE | MAQUINAS MOD. | ARD6 | 2022-09-30 | PERALTA
SM | S-1204 | 2022-09-29 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | ACTUALIZACIÓN BAJA Y ESTÁNDAR DE CHAPAS | GENERAL | TODOS |  | LRODRIGUEZ
SM | S-1205 | 2022-09-14 | PRODUCCION | CORRECCION | MODIFICACION EN PIEZAS | MAQUINAS MOD. | VARIOS | 2022-10-14 | PERALTA
SM | S-1206 | 2022-10-18 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES EN HORNO 315 | HORNOS ROTATIVOS | FEIII-315 |  | MAZINO
SM | S-1207 | 2022-10-19 | PRODUCCION | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES PIEZAS DE BLIND | SOBADORAS | BLIND |  | DUTRUEL
SM | S-1208 | 2022-10-21 | COMPRAS | MEJORA COSTO | SE MODIFICA MATERIAL PROCESO DE FABRICACION EN PIEZAS DE C4000 | MAQUINAS MOD. | C4000 | 2022-10-21 | DEL BO
SM | S-1209 | 2022-11-03 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICAN PIEZAS PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE CHAPAS | AMBRO MESAS | VARIOS |  | DUTRUEL
SM | S-1210 | 2022-11-23 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | REPLANTEO CALCOMANIAS EQUIPOS ARGENTAL | GENERAL | VARIOS |  | BETTI
SMF | S-1211 | 2022-07-11 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION DE REMACHES | GENERAL | VARIOS | 2022-12-07 | PERALTA
S-1212
S-1213
S-1214
S-1215
S-1216
S-1217
S-1218
S-1219
S-1220
S-1221
S-1222
S-1223
S-1224
S-1225
S-1226
S-1227
S-1228
S-1229
S-1230
S-1231
S-1232
S-1233
S-1234
S-1235
S-1236
S-1237
S-1238
S-1239
S-1240
S-1241
S-1242
S-1243
S-1244
S-1245
S-1246
S-1247
S-1248
SM | S-1094 |  |  | CORRECCION |  |  |  |  | AGOSTA

## N_SMF2021
REGISTRO DE AREA
SOLICITUD SM-DT-SMF
S.G.C. |  | PLANILLA DE REGISTROS
Vigencia 10/03/2016 | [10 empty] | RS-ING-02
TIPO DE SOLICITUD | Nº SOLICITUD | FECHA REAL SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | SOLICITUD-DETALLE | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS | EQUIPOS AFECTADOS | FECHA RESOLUCION | RESUELTA POR | AHORRO POR CAMBIO (POR UNIDAD) | CANTIDAD EQUIPOS AFECTADOS X 12 MESES (PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL) | AHORRO ANUALIZADO | FECHA ESTIMADA IMPLEMENTACION (OC / OP / OT)
SM | S-1040 | 2021-01-22 | INGENIERIA | CORRECCION | SE SOLICITA REEMPLAZAR LA CHAPA ALUMINIZADA POR OTRO MATERIAL | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 Y 2N50 | 2021-01-25 | DEL BO |  |  |  |  | PROYECTISTA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITANTE | CLASIFICACION DE SOLICITUD | FAMILIA EQUIPOS AFECTADOS
SM | S-1041 | 2021-02-22 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE PLANTEO UN NUEVO EQUIPO ELECTRICO CON COMPONENTES KINCO MEJORANDO LA PRESTACIÓN DE LAS MINI-LINEAS AMBRO | AMBRO MESAS | MINILINEA | 2021-01-22 | DUTRUEL | 2842.8 | 6 | 17056.8 | 2021-02-01 |  | SM | ABASTECIMIENTO | NECESIDAD URG | AMASADORAS
SM | S-1042 | 2021-01-27 | PRODUCCION | CORRECCION | SE REALIZAN CORRECCIONES EN LOS PISOS DE LOS HORNOS LIDO, PA290 Y RMINI | HORNOS ROTATIVOS | LIDO/PA290 | 2021-01-28 | DEL BO |  |  |  |  | DUTRUEL | DT | COMPRAS | MEJORA COSTO | BOLLERA BHC
DT | S-1043 | 2021-02-08 | CALIDAD | CORRECCION | SE CREA POLEA MODIFICADA PARA HERMANAR CON POLEA INGRESADA CON ERROR DE DIMENCIONAMIENTO. | AMASADORAS | MBE-200U | 2021-02-08 | MAZINO |  |  |  |  | AGOSTA | SMF | MATERIALES | MEJORA CALIDAD | CORBOL
SM | S-1044 | 2021-02-10 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE ELIMINA EL KIT DE LUBRICACION DE LA BLIND FULL Y CONDUCTOS ADICIONALES PARA LA BLIND STD. EN SU LUGAR SE COLOCAN ALEMINTES DE FORMA DIRECTA | SOBADORAS | BLIND | 2021-02-10 | DUTRUEL | BLIND FULL 2422,5 + MONTAJE (2HS) 925 BLINDE 347 | BLIND FULL 67 BLINDE 3 | 225323.5 | 2021-02-17 | BETTI |  | PRODUCCION | CORRECCION | DIVISORAS
SM | S-1045 | 2021-02-11 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION NUEVOS PICAMASAS Y CORRECCIÓN DE FÓRMULA | AMBRO CORTANTES | AMBRO | 2021-02-11 | GORLA | AHORRO POR PICA 16189 + AHORRO POR COTANTE 70,6 | PICAS 27 CORTANTES 700 | 486519.5 | 2021-02-11 | DEL BO
SM | S-1046 | 2021-02-12 | INGENIERIA | CORRECCION | SE SOLICITA AGREGAR AGUJEROS PARA FIJACION | AMBRO MESAS | TRANSPORTADOR/ESTIBADOR |  | GORLA |  |  |  |  | GALLO |  | ELECTRICIDAD | DOCUMENTACION | ELB
SM | S-1047 | 2021-02-12 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION FORMULA Y PLANOS DE HORNOS ROTATIVOS | HORNOS ROTATIVOS | PA290 | 2021-02-17 | DEL BO |  |  |  |  | MONTRASI |  | DESPACHO | DEVOLUCION | FDP
SM | S-1048 | 2021-02-23 | ABASTECIMIENTO | CORRECCION | CORRECCION FORMULA MBE-80U-S | AMASADORAS | MBE-80U-S | 2021-02-23 | BETTI |  |  |  |  | MASETRO |  | EMBALAJE |  | MAQUINAS MOD.
SMF | S-1049 | 2021-02-23 | ELECTRICIDAD | CORRECCION | SE AGREGAN AGUJEROS PARA COLOCAR LIMITE DE CARRERA | MAQUINAS MOD. | GT38 | 2021-02-23 | DEL BO |  |  |  |  | MAZINO |  | CALIDAD |  | SOBADORAS
SM | S-1050 | 2021-03-02 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION CAJA DE BULONERIA CAJA DE COCCIÓN | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2021-03-02 | AGOSTA |  |  |  |  | MATTHEUS |  | AT.AL CLIENTE |  | DESCANSADORAS
SM | S-1051 | 2021-03-03 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE CAMBIAN NOTAS DE CINCADO EN PIEZAS DE AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-200U-S/MBE-80U-S/ MBE-160HA | 2021-03-03 | DEL BO |  |  |  |  | AGOSTA |  | INGENIERIA |  | CAMARAS FERM.
SM | S-1052 | 2021-03-04 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION AGUJEROS PARA REMACHES DE 4.8 | HORNOS ROTATIVOS | PA290-1006 | 2021-03-04 | AGOSTA |  |  |  |  | FURLANI |  | GCIA.GRAL. |  | HORNOS CICLOTER.
SM | S-1053 | 2021-03-04 | INGENIERIA | CORRECCION | INCORPORACION DE 2 ANILLO PUERTA SEPARACION P-MEC) PARA HORNO 2n902 | HORNOS ROTATIVOS | 2N902 | 2021-03-04 | AGOSTA | [6 empty] | VENTAS |  | HORNOS ESTATICOS
SMF | S-1054 | 2021-03-08 | INGENIERIA | CORRECCION | SE SOLICITA CAMBIAR ESPESORES Y TIPO DE CHAPAS EN PIEZAS DEL TRANSPORTADOR DE BARRAS | DESCANSADORAS | TRANSPORTADOR |  | GORLA | [6 empty] | COM.EXT. |  | HORNOS ROTATIVOS
SM | S-1055 | 2021-03-08 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZAN MODIFICACIONES EN PIEZAS AMB-012 | AMBRO MESAS | GALLETA CUBANA / MINILINEA | 2021-03-11 | DEL BO | [6 empty] | MARKETING |  | MAQ. COMPRADAS
SM | S-1056 | 2021-03-09 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE CHAPA PREPINTADA GALVANIZADA A CHAPA AISI-430 E=0,5 BRI.PROT PARA TECHO POSTERIOR Y TECHO EXT.DELANTERO DE HORNO PA240 | HORNOS ROTATIVOS | PA240 | 2021-03-09 | AGOSTA | [8 empty] | HORNOS COMPRADOS
SM | S-1057 | 2021-03-09 | INGENIERIA | CORRECCION | CAMBIAR CHAPAS DE HORNOS | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 Y 2N90 |  | AGOSTA | [8 empty] | CARROS
SM | S-1058 | 2021-03-12 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE AGRANDAN AGUJEROS PARA FACILITAR EL MONTAJE DE LAS CAJAS PORTA BUJES EN LOS LATERALES DE BLIND. | SOBADORAS | BLIND | 2021-03-12 | DUTRUEL | [8 empty] | BANDEJAS/LATAS/MOLDES
SM | S-1059 | 2021-03-18 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZAN MODIFICACION EJES DE ROLOS | SOBADORAS |  | 2021-03-18 | AGOSTA | [8 empty] | MOLDEADORES
SMF | S-1060 | 2021-03-23 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZAN MODIFICACIONES LONGITUD DE AGUJEROS | SOBADORAS | SOBADORA AUTOMATICA | 2021-03-23 | AGOSTA | [8 empty] | AMBRO MEDIALUNERAS
SM | S-1061 | 2021-03-23 | INGENIERIA | CORRECCION | RE AGREGAN COMPONENTES A LISTADOS 224856 Y 228276 |  |  | 2021-03-23 | AGOSTA | [8 empty] | AMBRO MESAS
| S-1062 | [16 empty] | AMBRO CORTANTES
SM | S-1063 | 2021-03-25 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES EN CAMARAS CFA | CAMARAS FERM. | CFA | 2021-03-25 | MAZINO | [8 empty] | AMBRO CAB. C2000
SM | S-1064 | 2021-03-26 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCIONES EN PIEZAS DE AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-200U-S/ MBE-160HA | 2021-04-05 | DEL BO | [8 empty] | AMBRO SEMI-IND.
SM | S-1065 | 2021-03-30 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE MODIFICAN PIEZAS EN BLIND PARA MEJORAR COSTOS Y PROCESOS DE FABRICACION | SOBADORAS | BLIND | 2021-04-07 | DUTRUEL | 688 | 37 | 2418320 | 2021-07-01 |  |  |  |  | ARGENTAL-SEMI-IND.
SM | S-1066 | 2021-03-30 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  | AGOSTA | [8 empty] | GENERAL
SM | S-1067 | 2021-04-09 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCION EN PIEZAS DE AMASADORAS MBE-200U-S Y MBE-80U-S | AMASADORAS | MBE-200U-S / MBE-80U-S | 2021-04-12 | DEL BO
SM | S-1068 | 2021-04-13 | PRODUCCION | CORRECCION | CAMBIO DE ARANDELA W 100176 A M 8 100376 | GENERAL | TODOS | 2021-04-13 | MASETRO
SM | S-1069 | 2021-04-14 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | HOMOLOGACION MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA |  | DEL BO
SM | S-1070 | 2021-04-20 | INGENIERIA | CORRECCION | CORRECCION DE LA CANTIDAD DE INSUMOS DE REMACHES | HORNOS ROTATIVOS | 2N40-2N902-PA290-PA240 | 2021-04-20 | AGOSTA
SMF | S-1071 | 2021-04-16 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION AGUJEROS EN G38 MODULAR |  | MODULAR G38 | 2021-04-21 | AGOSTA
SM | S-1072 | 2021-04-19 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION TOLERANCIAS | HORNOS ROTATIVOS | PANIER - V | 2021-04-21 | AGOSTA
SM | S-1073 | 2021-04-22 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION TOLERANCIAS SOPORTE RASQUETA SUPERIOR |  | GT38-MODULAR | 2021-04-22 | AGOSTA
SM | S-1074 | 2021-04-23 | PRODUCCION | CORRECCION | SE AGREGA CAJA DE EMBALAJES | HORNOS ROTATIVOS |  | 2021-04-26 | AGOSTA
SM | S-1075 |  |  | CORRECCION | CAMBIO DE MATERIA PRIMA |  |  |  | AGOSTA
SM | S-1076 | 2021-04-28 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION CORTADORA-BOLLERA CORBOL MODULAR, CORTADORA ARGENTAL M66 MODULAR | MAQUINAS MOD. | CORBOLI - M66 | 2021-04-28 | MAZINO | CORBOL (388USD) M-66 455USD, BHC 178USD | 26 - 5 - 10 | 1476025.7777
SM | S-1077 |  | INGENIERIA | DOCUMENTACION | ACCESO A MANUAL | HORNOS ROTATIVOS | FEIII | 2021-04-29 | AGOSTA
SM | S-1078 | 2021-04-29 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | MODIFICACIONES EN HORNO ROTATIVO 2N40 BIO | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 BIO | 2021-04-29 | MAZINO
SM | S-1079 | 2021-04-28 | PRODUCCION | CORRECCION | CORRECCION PLANO PLEGADO COLUMNA DERECHA 2N40 P/ PANEL TOUCH | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 | 2021-04-29 | AGOSTA
SM | S-1080 | 2021-04-26 | PRODUCCION | CORRECCION | SE SOLICITA CAMBIO DE MATERIA PRIMA | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 |  | AGOSTA
SM | S-1081 | 2021-05-03 | MATERIALES | NECESIDAD URG | SE SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE GENERAR LA BASE DE LA GUILLOTINA AMBRO DE ALUMINIO EN CHAPA PLEGADA POR FALTA DE STOCK Y TIEMPO DE REPOSICION | AMBRO MESAS | GUILLOTINAS AMBRO |  | DUTRUEL | 246.5 | 24 | 562020 | 2021-05-03
SM | S-1082 | 2021-05-06 | GCIA.GRAL. | DOCUMENTACION | CREACION DE FORMULA Y KIT DE ALISTAJE EQUIPOS LINEA RAFREDDO Y CHOPRA III. | MAQ. COMPRADAS | RAPIFREDDO |  | FURLANI
SM | S-1083 | 2021-04-29 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECION PLANOS BIELAS CORTA REGULACION FIELTRO SUPERIOR, CILINDRO LAMINADOR SUPERIOR, LATERAL DERECHO Y IZQUIERDO | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2021-05-11 | AGOSTA
SM | S-1084 |  |  | CORRECCION |  | HORNOS ROTATIVOS | Horno PA290 y Lido | 2021-05-12 | AGOSTA
SM | S-1085 | 2021-05-15 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZAN MODIFICACIONES EN LOS CARROS DE LA AMASADORA MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA | 2021-05-19 | DEL BO
SMF | S-1086 | 2021-05-21 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGA ACOPLE TLK A LA FORMULA DE LA POLEA | AMASADORAS | MBE-80U-S / MBE-200U-S |  | DEL BO
SM | S-1087 | 2021-05-26 | DESPACHO | CORRECCION | CORECCION LISTADO DE PIEZAS EN LA FORMULA DE LA PUERTA HORNO 2N40 | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 | 2021-05-26 | AGOSTA
SMF | S-1088 | 2021-05-26 | DESPACHO | CORRECCION | AJUSTE DE INVENTARIO DEPOSITO ETCHEGARAYA | MAQUINAS MOD. |  | 2021-05-27 | AGOSTA
SM | S-1089 | 2021-05-27 |  | CORRECCION |  | HORNOS ROTATIVOS | 2N40 | 2021-05-27 | AGOSTA
SM | S-1090 | 2021-05-31 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGA TOLERANCIAS AL AGUJERO DE LA PIEZA B0308016 | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 | 2021-05-31 | DEL BO
SM | S-1091 | 2021-06-01 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE REEMPLAZA MARCO DE ILUMINACION POR PORTALAMPARAS INDEPENDIENTES | HORNOS ROTATIVOS | VARIOS | 2021-06-01 | MAZINO | 1696 | 197 | 334112
DT | S-1092 | 2021-06-01 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCION PASO DE ROSCA EN CILINDRO CALIBRADOR AMBRO 4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | AMBRO 4000 | 2021-06-01 | DEL BO
SM | S-1093 | 2021-06-04 | AT.AL CLIENTE | CORRECCION | MODIFICACION PROTECCION- TRANSPORTADOR DE SALIDA- PERNO LOCALIZADOR | MAQUINAS MOD. | EU2C / M66 | 2021-06-07 | AGOSTA
SM | S-1094 | 2021-06-05 | CALIDAD | CORRECCION |  | MAQUINAS MOD. | SGAU | 2021-06-07 | AGOSTA
SM | S-1095 | 2021-06-06 | CALIDAD | CORRECCION | SE AGREGA BULONERIA | MAQUINAS MOD. | GTC Y EU2C | 2021-06-07 | AGOSTA
SM | S-1096 | 2021-06-07 |  | CORRECCION | SE AGREGA BULONERIA | HORNOS ROTATIVOS | FEIII 960 BIO Y FE II 472 BIO | 2021-06-07 | AGOSTA
SM | S-1097 | 2021-06-16 | INGENIERIA | CORRECCION | PIEZAS COMPRADAS POR RI PASAN A TENER LA FORMULA COMO ALTERNATIVA | GENERAL |  | 2021-06-16 | FURLANI
SM | S-1098 | 2021-06-17 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | A RAZON DEL REEMPLAZO DE MOTOREDUCTORES POR CONJUNTO MOTOR + REDUCTOR WMI SE PROCEDE A UN CAMBIO DE FORMULA DE LOS M ISMOS PARA ASENTAR DICHO CAMBIO | GENERAL |  | 2021-06-17 | FURLANI | 1670698 | 1 | 1670698
SM | S-1099 | 2021-06-22 | INGENIERIA | CORRECCION | SE ALARGA CORREDERA AL SOPORTE 242138 Y 242674 PARA VINCULAR TI AL GTC Y SGAU | DESCANSADORAS | TRANSPORTADO RINCLINADO | 2021-06-22 | BETTI
SM | S-1100 | 2021-05-12 | COMPRAS | CORRECCION | SE SOLICITA FORMULA DE MECANIZADO EXTERNO ENGRANAJES RECTOS | MAQUINAS MOD. | GT38 | 2021-06-23 | AGOSTA
SM | S-1101 | 2021-05-13 | INGENIERIA | CORRECCION | SE SOLICITA CAMBIO DE CHAPA PREPINT A CHAPA INOX | HORNOS ROTATIVOS | PA240 |  | AGOSTA
SM | S-1102 | 2021-06-16 | ABASTECIMIENTO | MEJORA CALIDAD | SE SOLICITA ELIMINAR LA PINTURA DE LA POLEA MBE-80-152 | AMASADORAS | MBE-80 | 2021-06-29 | DUTRUEL
| S-1103 | 2021-07-01 | ABASTECIMIENTO | CORRECCION | SE AGREGA BUJE A ENSAMBLE TENSOR DE CADENA | SOBADORAS | SOBADORA AUTOMATICA | 2021-06-16 | AGOSTA
SM | S-1104 | 2021-07-06 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE REEMPLAZA BISAGRA Y CIERRE CAMARA DE FERMENTACION CFA | CAMARAS FERM. | CAMARA FERMENTACION CFA | 2021-07-06 | FURLANI
SM | S-1105 | 2021-07-13 | COMPRAS | MEJORA COSTO | SE QUITA PROCESO DE PINTURA A POLEA EJE DEL BRAZO Y SE AGREGA FORMULA DE MECANIZADO INTERNO | AMASADORAS | MBE-160HA / MBE-200U-S | 2021-07-21 | DEL BO | 10865.2818 | 44 | 478072.4
SM | S-1106 | 2021-07-26 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGAN RANURAS AL EJE DE LOS CORTANTES TRIANGULARES PARA UTILIZA CON NUEVA C4000 | AMBRO CORTANTES | C4000 / TORNADO PLUS | 2021-07-26 | DEL BO
SM | S-1107 | 2021-07-27 | INGENIERIA | CORRECCION | SE MODIFICA LA LONGITUD DEL PERNO TENSOR DE LONA SUPERIOR DEL CARTUCHO ARMADOR C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2021-07-27 | DEL BO
| S-1108 | 2021-07-28 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZA CHAVETERO 6X6X24 A 180 DEL CHAVETERO DE 8X7X64 | CORBOL | M66-EU2C-CORBOL | 2021-07-29 | AGOSTA
SM | S-1109 | 2021-08-03 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZA LA MODIFICACION DEL CAMPO DETALLE DE PRESEA DE LOS DIFERENTES RUBROS |  |  | 03/08/201 | FURLANI
SM | S-1110 | 2021-08-06 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGA AGUJERO A TENSOR DE CADENA DEL CALIBRADOR INDUSTRIAL | AMBRO MESAS | CALIBRADOR INDUSTRIAL | 2021-08-06 | DEL BO
SM | S-1111 | 2021-08-06 | CALIDAD | CORRECCION | SE CORRIGE LA POSICION DEL PRENSA CABLE DEN LA BASE DE LA GUILLOTINA EW | AMBRO MESAS | GUILLOTINAS AMBRO | 2021-08-06 | DEL BO
SM | S-1112 | 2021-08-10 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE MODIFICA SOPORTE DE RUEDAS Y TAPA DE EMPUJE DE AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-160HA / MBE-200U-S / MBE-80U-S | 2021-08-10 | DEL BO
SM | S-1113 | 2021-08-17 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AUMENTA LA LONGITUD DE LA RASQUETA DEL CALIBRADOR | AMBRO MESAS | CALIBRADOR | 2021-08-17 | DEL BO
SMF | S-1114 | 2021-08-18 | PRODUCCION | CORRECCION | SE CAMBIAN LOS CODIGOS DE LAS CAJAS PORTA RODAMIENTOS | AMASADORAS | MBE-80U-S | 2021-07-18 | DEL BO
SM | S-1115 | 2021-08-19 | INGENIERIA | CORRECCION | SE RELEVA BULONERIA Y SE SACA EXCEDENTE | SOBADORAS | SOBADORA BLIND Y 360 |  | AGOSTA
SM | S-1116 | 2021-08-23 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE ACTUALIZA FORMULA DE LA SOBADORA AUTOMATICA PARA UTILIZAR EL NUEVO CHASIS DE BLIND Y PIEZAS VARIAS DE REGULACION | SOBADORAS | SOBADORA AUTOMATICA |  | DUTRUEL
SM | S-1117 | 2021-08-24 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGA AGUJERO ROSCADO A PERNO DEL ARMADOR C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | ARMADOR C4000 | 2021-08-24 | DEL BO
SM | S-1118 | 2021-08-30 | INGENIERIA | CORRECCION | REEMPLAZO MOTORREDUCTOR POR MOTOR-REDUCTOR EN FORMULA DE EQUIPOS | GENERAL | GENERAL |  | FURLANI
| S-1119 | 2021-09-02 | INGENIERIA | CORRECCION | SE RELEVA BULONERIA Y SE SACA EXCEDENTE | AMASADORAS | MBE-80U-S Y 200U-S |  | AGOSTA
| S-1120 | 2021-09-09 | INGENIERIA | CORRECCION | SE REALIZAN MODIFICACIONES EN CHASIS Y CABEZAL CORTADOR | MAQUINAS MOD. | HBC Y CORBOL | 2021-09-09 | AGOSTA
SM | S-1121 | 2021-09-10 | CALIDAD | MEJORA CALIDAD | MODIFICACION DE COTAS EN GANCHO PARA CARROS | AMASADORAS | MBE-160HA | 2021-09-10 | DEL BO
SM | S-1122 | 2021-09-10 | CALIDAD | CORRECCION | MODIFICACION DE CURSOR DE APERTURA | AMBRO MESAS | C4000 | 2021-09-10 | DEL BO
SM | S-1123 | 2021-09-13 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | HOMOLOGACION C4000 Y ARMADOR 4000 | AMBRO MESAS | C4000 / ARMADOR 4000 | 2021-10-16 | DEL BO | 170792.5714 | 7 | 1195548
SM | S-1124 | 2021-09-14 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGAN CAMBIOS PARA MONTAJE DEL ESPEJO SENSOR Y SE GENERA LA VARIANTE DE BANDEJAS 40X60 | AMBRO MESAS | ESTIBADOR COORDINADO | 2021-09-14 | DUTRUEL
SM | S-1125 |  | INGENIERIA | CORRECCION | Reemplazo de reductores RMI por WMI | GENERAL | TODOS |  | AGOSTA |  |  | 3656480.46
SMF | S-1126 | 2021-09-23 | COMPRAS | CORRECCION | Crear fórmulas de mecanizado externo para los engranajes 213403, 213531 y 217201. | GENERAL |  | 2021-09-23 | FURLANI
SM | S-1127 | 2021-10-04 | PRODUCCION | MEJORA COSTO | CAMBIO DE BARRA 304 POR SAE 1045 CON CINCADO | MAQUINAS MOD. | SGAU-GTC-ARD6 | 2021-10-05 | AGOSTA | 746 | 150 | 111900
SM | S-1128 | 2021-10-13 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | UNIFICACION DE ESPESORES DE CHAPA C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 |  | MONTRASI
SM | S-1129 | 2021-10-18 | PRODUCCION | CORRECCION | SE CORRIGE LA FORMULA DEL EQUIPO ARD6 | GENERAL | ARD6 | 2021-10-20 | FURLANI
SM | S-1130 | 2021-10-21 | INGENIERIA | CORRECCION | SE CORRIGE LA FORMULA DEL TRANSPORTADOR DE BARRAS | GENERAL | TRANSP. BARRAS | 2021-10-21 | FURLANI
SM | S-1131 | 2021-10-29 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCIONES EN AMASADORAS | AMASADORAS |  | 2021-11-16 | DEL BO
SMF | S-1132 | 2021-11-10 | INGENIERIA | MEJORA CALIDAD | SE AGREGA SOPORTE PARA SENSOR EN ESTIBADOR COORDINADO | AMBRO MESAS | ESTIBADOR COORDINADO | 2021-11-10 | DEL BO
SM | S-1133 | 2021-10-22 | CALIDAD | CORRECCION | SE MODIFICAN AGUJEROS DE RASQUETA CURVA L=276 | AMBRO MEDIALUNERAS | CABEZAL ARMADOR | 2021-11-11 | DEL BO
SMF | S-1134 | 2021-11-15 | PRODUCCION | CORRECCION | ACEITE HIDRAULICO AMASADORA MBE-160HA | AMASADORAS | MBE-160HA | 2021-11-15 | DEL BO
| S-1135 | 2021-11-15 |  | CORRECCION | SE AGREGAN AGUJEROS EN CORBOLI | MAQUINAS MOD. | CORBOLI Y HBC |  | AGOSTA
SM | S-1136 | 2021-11-17 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | SE MODIFICA MATERIAL PROCESO DE FABRICACION EN PIEZAS DE C4000 | AMBRO MEDIALUNERAS | C4000 | 2021-11-17 | DEL BO | 1398 | 14 | 19572
SM | S-1137 | 2021-11-18 | INGENIERIA | CORRECCION | SE AGREGA CROMADO ORNAMENTAL AL SOPORTE DE LA RASQUETA | AMBRO MEDIALUNERAS | ARMADOR C4000 | 2021-11-18 | DEL BO
SM | S-1138 | 2021-11-19 | INGENIERIA | CORRECCION | SE MODIFICA ESPESOR DE CHAPA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO PLEGADO DEL SOPORTE DEL MOTOR DE LA BLIND | SOBADORAS | SOBADORA BLIND | 2021-11-19 | DUTRUEL
SM | S-1139 | 2021-11-23 | PRODUCCION | CORRECCION | SE MODIFICA LA FORMULA DE ARMADO INTERNO DE LOS MOVIMIENTOS DE CARRO DEL SOPORTE MOTORREDUCTOR | GENERAL |  | 2021-11-23 | FURLANI
| S-1140 | 2021-11-24 | PRODUCCION | CORRECCION | SE MODIFICAN AGUJEROS PARA SUJECION DE REDUCTOR | HORNOS ROTATIVOS | PA290 | 2021-11-24 | AGOSTA
SM | S-1141 | 2021-11-24 | PRODUCCION | CORRECCION | SE CORRIGE PIEZA DEL RECUPERADOR DE RECORTES | AMBRO MESAS | MINI-LINEA | 2021-11-25 | DEL BO
SM | S-1142 | 2021-11-29 | PRODUCCION | CORRECCION | SE MODIFICA PIEZA PARA MEJORAR ARMADO EN LINEA | HORNOS ROTATIVOS | OPTIMAX 945 | 2021-11-29 | MAZINO
SM | S-1143 | 2021-12-01 | INGENIERIA | MEJORA COSTO | UNIFICACION DE ESPESORES DE CHAPA DE AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-200/160/80 |  | MONTRASI
SM | S-1144 | 2021-12-01 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCIONES EN AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-200U-S/MBE-160HA / MBE-80U-S |  | DEL BO
SM | S-1145 | 2021-12-15 | COMPRAS | CORRECCION | UNIFICACION MATERIA PRIMA | SOBADORAS | S20 | 2021-12-15 | AGOSTA
SM | S-1146 | 2021-12-15 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACIONES VARIAS CAMARAS DE FERMENTACION CFA | CAMARAS FERM. | CAMARAS CF2 CF4 CF6 | 2021-12-10 | MAZINO
SM | S-1147 | 2021-12-17 | INGENIERIA | DOCUMENTACION | ACTUALIZACION DE RADIOS DE PLEGADO DE CHAPA Y FACTORES "K" | GENERAL |  | 2021-12-17 | MONTRASI
SM | S-1148 | 2021-12-20 | CALIDAD | CORRECCION | CORRECCION CORDON DE POLIURETANO VERDE TRAPEZOIDAL | AMBRO MESAS | MINI-LINEA | 2021-12-21 | DEL BO
SM | S-1149 | 2021-12-21 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACIONES EN TAPA DE VENTANA DE INSPECCION | HORNOS ROTATIVOS | 2N90 BIO | 2021-12-21 | MAZINO
SM | S-1150 | 2021-12-21 | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION PIEZA SENSOR AMASADORA 160 | AMASADORAS | MBE -160 | 21/21/21 | MONTRASI
SM | S-1151 |  | INGENIERIA | CORRECCION | MODIFICACION DE RENURAS POR REEMPLAZO DE PANEL VESTA EN AMASADORAS | AMASADORAS | MBE-160HA / MBE-200U-S / MBE-80U-S | 2021-12-23 | DEL BO
S-1153
S-1154
S-1155
S-1156
S-1157
S-1158
S-1159
S-1160
S-1161
S-1162
S-1163
S-1164
S-1165
S-1166
S-1167
S-1168
S-1169
S-1170
S-1171
S-1172
S-1173
S-1174
S-1175
S-1176
S-1177
S-1178
S-1179
S-1180
S-1181
S-1182
S-1183
S-1184
S-1185
S-1186
S-1187
S-1188
S-1189
S-1190
S-1191
S-1192
S-1193
S-1194
S-1195
S-1196
S-1197
S-1198
S-1199
S-1200
S-1201
S-1202
S-1203
S-1204
S-1205
S-1206
S-1207
S-1208
S-1209
S-1210
S-1211
S-1212
S-1213
S-1214
S-1215
S-1216
S-1217
S-1218
S-1219
S-1220
S-1221
S-1222
S-1223
S-1224
S-1225
S-1226
S-1227
S-1228
S-1229
S-1230
S-1231
S-1232
S-1233
S-1234
S-1235
S-1236
S-1237
S-1238
S-1239
S-1240
S-1241
S-1242
S-1243
S-1244
S-1245
S-1246
S-1247
S-1248
SM | S-1094 |  |  | CORRECCION |  |  |  |  | AGOSTA